## 1.갑지
산출물테일러링내역서
산림공간 디지털 플랫폼 구축사업
문서번호
작성일자
ID_P06
2025.05.20
[공통]

## 2.개정이력
구분 |  | 소속/직책 |  | 성명 | 일자 | 서명
작성자 |  | 이사 |  | 이호수 | 2025.05.28
검토
승인
번호 | 버전 |  | 개정일 | 작성자 | 변경사유 | 승인자/서명
1 | 0.1 |  | 2025.05.28 | 이호수 | 최초작성
승인내역
개정이력

## 3. 산출물테일러링내역서
산출물 테일러링 내역서
단계 | 활동 | 작업 | 산출물 |  | 필수산출물 | EA산출물 | 적용여부 | 비고/제출시기 | 작성및현행화담당자 | 완료여부
계획 | 프로젝트 계획 | 사업수행 계획 | P01 | 사업수행계획서 | ● | - | ○ | 계약 후 10일 이내 제출 | 이재현 | ○
|  | 기술적용 계획 | P02 | 기술적용계획표 | ● | ● | ○ |  | 이재현 | ○
|  | 품질보증 계획 | P03 | 품질보증계획서 | ● | - | ○ |  | 이재현 | ○
|  | 보안성 검토 | P04 | 보안성검토서 | ● | - | ○ |  | 이재현 | ○
|  | 프로젝트착수보고 | P05 | 프로젝트착수보고서 | ● | - | ○ |  | 이재현 | ○
|  | 테일러링내역서 | P06 | 테일러링내역서 | - | - | ○ |  | 이재현 | ○
분석 | 요구사항 정의 | 인터뷰 수행 | A07 | 인터뷰계획서 | - | - | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | A08 | 인터뷰결과서 | - | - | ○ |  | 각분야 PL
|  | 요구사항 정의 | A01 | 과업대비표 | ● | - | ○ | 준공시 제출 | 각분야 PL
|  |  | A02 | 요구사항정의서 | ● | - | ○ | 준공시 제출 | 각분야 PL
|  |  | A03 | 프로세스흐름도(업무,기능) | ● | ● | ○ |  | 각분야 PL
|  | 현행 프로세스 분석서 | A04 | 정보시스템정의서 | ● | ● | ○ | 1. 분석단계 말 산림청 요청시 제출 2. 최종버전은 준공시 제출 | 각분야 PL
|  | 응용 시스템 분석 | A05 | 응용기능분할서 | ● | ● | ○ |  | 각분야 PL
| 요구사항 추적 | 요구사항 추적 | A06 | 요구사항추적표 | ● | - | ○ | 준공시 제출 | 각분야 PL
설계 | DB설계 | 데이터베이스 설계 | D01 | 데이터베이스정의서 | ● | - | ○ | 1. 설계단계 말 산림청 요청시 제출 2. 최종버전은 준공시 제출 | 각분야 PL
|  |  | D02 | DB표준도메인정의서 | ● | ● | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | D03 | DB표준단어정의서 | ● | ● | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | D04 | DB표준용어정의서 | ● | ● | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | D05 | 논리데이터모델다이어그램 | ● | ● | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | D06 | 엔티티(에트리뷰트)정의서 | ● | ● | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | D07 | 물리데이터모델다이어그램 | ● | ● | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | D08 | DB표준코드정의서 | ● | ● | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | D09 | 테이블(컬럼)정의서 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | D10 | 연계데이터목록정의서 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | D12 | CRUD매트릭스(기능/논리) | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | D11 | 업무규칙정의서 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
|  | UI 상세설계 | D13 | 메뉴구조도 | ● | ● | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | D14 | 화면정의서 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
|  | 아키텍처 설계 | D15 | 보안요소조사표 | ● | ● | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | D16 | 인터페이스정의서 | ● | ● | ○ |  | 각분야 PL
|  | 프로그램설계 | D17 | 프로그램사양서 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
|  | DB전환 | D18 | 데이터이관계획서 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
|  | 검사 | D19 | 검사기준서 | ● | - | ○ | 준공시 제출 | 각분야 PL
구현 | 시스템 구현 | 시스템 구현 | B00 | 시스템 구현 | - | - | X | 1. 구현단계 말 산림청 요청시 제출 2. 최종버전은 준공시 제출 | 각분야 PL
|  | 데이터이관결과 | B01 | 데이터이관 결과서 | ● | ● | ○ |  | 각분야 PL
|  | 매뉴얼 | B02 | 사용자/관리자 매뉴얼 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | B03 | 운영자매뉴얼 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
|  | 기술적용 결과 | B04 | 기술적용결과표 | ● | ● | ○ |  | 각분야 PL
| 단위테스트 | 단위테스트 | B05 | 단위테스트계획서 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | B06 | 단위테스트결과서 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
테스트 | 테스트 | 통합테스트 | T01 | 통합테스트 계획서 | ● | - | ○ | 1. 테스트단계 말 신림청 요청시 제출 2. 최종버전은 준공시 제출 | 각분야 PL
|  |  | T02 | 통합테스트시나리오/결과서 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
|  | 보안취약점 점검 | T03 | 보안취약점결과서 | ● | ● | ○ |  | 각분야 PL
|  | 시스템테스트 | T04 | 시스템테스트결과서 | ● | - | X | 위임발주(광주통합전산센터)
전개 및 인도 | 전개 및 인도 | 시험운영 | E01 | 시험운영계획서 | ● | - | ○ | 준공시 제출 | 각분야 PL
|  |  | E02 | 시험운영결과서 | ● | - | ○ | 준공시 제출 | 각분야 PL
|  | 전개 계획 | E03 | 전개계획서 | ● | - | ○ | 준공시 제출 | 각분야 PL
|  |  | E04 | 시스템설치결과서 | ● | - | ○ | 위임발주(광주통합전산센터)
|  |  | E05 | 안정화계획서 | ● | - | ○ | 준공시 제출 | 각분야 PL
|  | 교육 | E06 | 교육계획서 | ● | - | ○ | 준공시 제출 | 각분야 PL
|  |  | E07 | 교육결과서 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
|  | 인도 | E08 | 품질보증확인서 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | E09 | 하자보수계획서 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | E10 | 기능점수산정결과서 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | E11 | 정보화사업성과결과서 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
|  | 완료보고 | E12 | 프로젝트완료보고서 | ● | - | ○ |  | 전체
관리 | 업무관리 | 업무보고 | M01 | 수행일정(WBS) | ● | - | ○ | 1. 산림청 요청시 제출 2. 최종버전은 준공시 제출 | 각분야 PL
|  |  | M02 | 주간업무보고 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | M03 | 월간업무보고 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
| 회의록 | 회의록 | M04 | 회의록 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
| 위험관리 | 위험관리 | M05 | 위험및이슈관리대장 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
| 과업변경관리 | 과업변경요청관리 | M06 | 과업내용변경 관리내역서 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
| 보안교육 | 개발보안교육 이수 | M07 | SW개발보안교육 이수증 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | M08 | DB표준변경이력서 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
|  |  | M09 | DB구조변경이력서 | ● | - | ○ |  | 각분야 PL
검수및준공 | 준공계 | 산림청 준공계 | S01 | 준공계 | - | - | ○ |  | 전체
|  |  | S02 | 자료미보유확약서 | - | - | ○ |  | 전체
|  |  | S03 | 검사 확인서 | - | - | ○ |  | 전체
|  |  | S04 | 완료보고서 | - | - | ○ |  | 전체
[7 empty] | 67 | 종