## 1.갑지
문서번호
작성일자
ID-A02
2025.07.11
요구사항정의서
산림공간 디지털 플랫폼 구축 사업

## 2.개정이력
구분 |  | 소속/직책 |  | 성명 | 일자 | 서명
번호 | 버전 |  | 개정일 | 작성자 | 변경사유 | 승인자/서명
1 | 0.1 |  | 2025.07.11 | 임지수 | 최초작성
2 | 0.2 |  | 2025.09.23 | 차태영 | 3D특화서비스 추가
승인내역
개정이력

## 7.기능 요구사항
기능 요구사항(SFR) | [10 empty] | 요약표 돌아가기
요구사항ID | 우선 순위 | 분류 |  | 요구사항명(Level3) | 요구사항 상세설명/변경이력 | 요청부서 (요청자명) | 수용 여부 | 요청/변경 출처 | 요청/변경일자 | 관련요구사항 | 비고
|  | 대분류(Level1) | 중분류(Level2)
REQ-SFR-003-001 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 데이터요약분석 API | 포인트 집계 | ○ 데이터 요약 분석 API 구현 – 포인트 집계 기능 * FP목록 : 포인트 집계 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86) SFR-003, RFP(p.22) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-002 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 데이터요약분석 API | 공간조인 | ○ 데이터 요약 분석 API 구현 – 조인 피처 기능 * FP목록 : 공간조인 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86) SFR-003, RFP(p.22) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-003 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 데이터요약분석 API | 주변 집계 | ○ 데이터 요약 분석 API 구현 – 주변 요약 기능 * FP목록 : 주변 집계 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86) SFR-003, RFP(p.22) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-004 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 데이터요약분석 API | 영역 내 집계 | ○ 데이터 요약 분석 API 구현 – 범위내 요약 기능 * FP목록 : 영역 내 집계 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86) SFR-003, RFP(p.22) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-005 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 데이터요약분석 API | 공간 분포 | ○ 데이터 요약 분석 API 구현 – 중심 및 분산 요약 기능 * FP목록 : 공간 분포 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86) SFR-003, RFP(p.22) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-006 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 위치찾기분석 API | 공간 조건 검색 | ○ 위치 찾기 분석 API 구현 – 공간 조건 검색 기능 * FP목록 : 공간 조건 검색 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86) SFR-003, RFP(p.22~23) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-007 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 위치찾기분석 API | 공간 조건 추출 | ○ 위치 찾기 분석 API 구현 – 공간 조건 추출 기능 * FP목록 : 공간 조건 추출 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86) SFR-003, RFP(p.22~23) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-008 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 위치찾기분석 API | 중심 찾기 실행 | ○ 위치 찾기 분석 API 구현 – 중심 찾기 기능 * FP목록 : 중심 찾기 실행 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86) SFR-003, RFP(p.22~23) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-009 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 위치찾기분석 API | 유사한 위치 찾기 실행 | ○ 위치 찾기 분석 API 구현 – 유사한 위치찾기 기능 * FP목록 : 유사한 위치 찾기 실행 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86) SFR-003, RFP(p.22~23) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-010 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 공간패턴 분석 API | 밀도 계산 | ○ 공간패턴 분석 API 구현 – 밀도계산 기능 * FP목록 : 밀도 계산 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86) SFR-003, RFP(p.23) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-011 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 공간패턴 분석 API | 핫 스팟 | ○ 공간패턴 분석 API 구현 – 핫스팟분석 기능 * FP목록 : 핫 스팟 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86) SFR-003, RFP(p.23) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-012 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 공간패턴 분석 API | 포인트 군집 | ○ 공간패턴 분석 API 구현 – 포인트 군집분석 기능 * FP목록 : 포인트 군집 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86) SFR-003, RFP(p.23) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-013 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 공간패턴 분석 API | 포인트 내삽 찾기 | ○ 공간패턴 분석 API 구현 – 포인트 내삽 찾기 기능 * FP목록 : 포인트 내삽 찾기 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86) SFR-003, RFP(p.23) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-014 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 공간패턴 분석 API | 이상치 찾기 실행 | ○ 공간패턴 분석 API 구현 – 이상치 찾기 기능 * FP목록 : 이상치 찾기 실행 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86) SFR-003, RFP(p.23) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-015 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 데이터관리분석 API | 경계 디졸브 | ○ 데이터 관리분석 API – 경계 디졸브 * FP목록 : 경계 디졸브 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86~87) SFR-003, RFP(p.23) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-016 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 데이터관리분석 API | 데이터 추출(파일) 데이터 추출(스트림) | ○ 데이터 관리분석 API – 데이터 추출(파일, 스트림) * FP목록 : 데이터 추출(파일)/데이터 추출(스트림) | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86~87) SFR-003, RFP(p.23) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-017 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 데이터관리분석 API | 공간 분할 생성 | ○ 데이터 관리분석 API – 공간 분할 생성 * FP목록 : 공간 분할 생성 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86~87) SFR-003, RFP(p.23) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-018 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 데이터관리분석 API | 레이어 병합 | ○ 데이터 관리분석 API – 레이어 병합 * FP목록 : 레이어 병합 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86~87) SFR-003, RFP(p.23) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-019 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 데이터관리분석 API | 레이어 중첩(교차) 레이어 중첩(유니온) 레이어 중첩(지우기) | ○ 데이터 관리분석 API – 레이어 중첩(교차,유니온,지우기) * FP목록 : 레이어 중첩(교차)/레이어 중첩(유니온)/레이어 중첩(지우기) | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86~87) SFR-003, RFP(p.23) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-020 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 데이터관리분석 API | 클러스터링 | ○ 데이터 관리분석 API – 클러스터링 * FP목록 : 클러스터링 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86~87) SFR-003, RFP(p.23) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-021 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 데이터관리분석 API | 지오메트리별 면적 계산 지오메트리별 길이 계산 | ○ 데이터 관리분석 API – 지오메트리별 면적/길이 계산 * FP목록 : 지오메트리별 면적 계산/지오메트리별 길이 계산 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.86~87) SFR-003, RFP(p.23) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-003-022 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 공간정보 좌표 변환 | 파일 좌표변환 스트림 파일 좌표변환 단일 좌표 및 도분초 변환 피처 문자열 좌표변환 | ○ 공간정보 좌표변환 API – 대용량(파일/스트림) 좌표 및 단일 좌표, 도분초 변환 기능 – 피처 문자열 좌표 변환 기능 * FP목록 : 파일 좌표변환/스트림 파일 좌표변환/단일 좌표 및 도분초 변환/피처 문자열 좌표변환 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.87) SFR-003, RFP(p.23) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-004-001 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 지번/도로명 주소 정제 | 단일 주소정제 파일 주소정제 스트림 주소정제 | ○ 지번/도로명 주소 정제 기능 – 단일 주소/파일/스트림 형태로 주소정제 기능 * FP목록 : 단일 주소정제/파일 주소정제/스트림 주소정제 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.87) SFR-004, RFP(p.23) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-004-002 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 지오코딩 | 지오코딩 결과 정보 파일 지오코딩 스트림 지오코딩 | ○ 지오코딩 기능 제공 – 단일 주소/파일/스트림 형태로 지오코딩 제공 * FP목록 : 지오코딩 결과 정보/파일 지오코딩/스트림 지오코딩 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.87) SFR-004, RFP(p.23~24) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-004-003 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 지오코딩 결과 파일 관리 | 지오코딩 결과 파일 정보 지오코딩 결과 파일 삭제 지오코딩 결과 파일 등록 지오코딩 결과 상세 조회 지오코딩 결과 파일 수정 | ○ 지오코딩 결과 파일 관리 – 지오코딩 결과 파일 조회/등록/수정/삭제 기능 * FP목록 : 지오코딩 결과 파일 정보/지오코딩 결과 파일 삭제/지오코딩 결과 파일 등록/지오코딩 결과 상세 조회/지오코딩 결과 파일 수정 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.87) SFR-004, RFP(p.24) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-004-004 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 위치검색 | 통합 위치검색 도로명주소 API 위치검색 지번 위치검색 건물명 위치검색 POI 위치검색정보 POI 위치검색 PNU 위치검색 기초구역번호 위치검색 경위도좌표 위치검색 | ○ 위치검색 기능 제공 – 통합/지번/도로명주소 로 위치 검색 – POI/PNU/경위도좌표/기초구역번호로 위치검색 기능 * FP목록 : 통합 위치검색/도로명주소 API 위치검색/지번 위치검색/건물명 위치검색/POI 위치검색 정보/POI 위치검색/PNU 위치검색/기초구역번호 위치검색/경위도좌표 위치검색 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.87) SFR-004, RFP(p.24) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-005-001 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 저장소 관리 | 저장소 정보 저장소 목록 조회 저장소 상세 조회 저장소 등록 저장소 수정 저장소 삭제 | ○ 사용자 레이어 업로드 저장소 관리 – 저장소 목록/상세 조회 기능 – 저장소 등록/수정/삭제 기능 * FP목록 : 저장소 정보/저장소 목록 조회/저장소 상세 조회/저장소 등록/저장소 수정/저장소 삭제 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.87) SFR-005, RFP(p.24) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-005-002 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 사용자 데이터 업로드 | Dxf 파일 서비스 발행 Dxf 파일 업로드 GeoJSON 파일 서비스 발행 GeoJSON 파일 업로드 GeoJSON 텍스트 서비스 발행 Shape 파일 서비스 발행 Shape 파일 업로드 GeoTiff 파일 서비스 발행 GeoTiff 파일 업로드 이미지 레이어 업로드 | ○ 사용자 데이터 업로드 및 서비스 발행 API 구현 – 사용자 파일 업로드(Dxf, GeoJSON, Shape, GeoTiff, 이미지레이어) – 업로드된 파일 서비스 발행 * FP목록 : Dxf 파일 서비스 발행/Dxf 파일 업로드/GeoJSON 파일 서비스 발행/GeoJSON 파일 업로드/GeoJSON 텍스트 서비스 발행/Shape 파일 서비스 발행/Shape 파일 업로드/GeoTiff 파일 서비스 발행/GeoTiff 파일 업로드/이미지 레이어 업로드 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.87) SFR-005, RFP(p.24~25) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-005-003 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 레이어 정보 관리 | 레이어 정보 레이어 정보 목록조회 레이어 정보 조회 레이어 정보 등록 레이어 정보 수정 레이어 정보 삭제 레이어 파일(SHP) 다운로드 | ○ 레이어 정보 관리 – 레이어 정보 조회/등록/수정/삭제/다운로드(SHP) 기능 * FP목록 : 레이어 정보/레이어 정보 목록조회/레이어 정보 조회/레이어 정보 등록/레이어 정보 수정/레이어 정보 삭제/레이어 파일(SHP) 다운로드 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.87~88) SFR-005, RFP(p.25) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-005-004 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 레이어 썸네일 관리 | 레이어 이미지 정보 레이어 썸네일 이미지 등록 레이어 썸네일 이미지 조회 레이어 썸네일 이미지 수정 레이어 썸네일 이미지 삭제 | ○ 레이어 정보 관리 – 레이어 썸네일 이미지 조회/등록/수정/삭제 기능 * FP목록 : 레이어 이미지 정보/레이어 썸네일 이미지 등록/레이어 썸네일 이미지 조회/레이어 썸네일 이미지 수정/레이어 썸네일 이미지 삭제 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.87~88) SFR-005, RFP(p.25) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-005-005 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 레이어 공유 관리 | 레이어 공유 정보 레이어 공유 등록 레이어 공유 조회 레이어 공유 수정 레이어 공유 삭제 | ○ 레이어 정보 관리 – 레이어 공유 조회/등록/수정/삭제 기능 * FP목록 : 레이어 공유 정보/레이어 공유 등록/레이어 공유 조회/레이어 공유 수정/레이어 공유 삭제 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.87~88) SFR-005, RFP(p.25) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-005-006 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 레이어 불러오기 | WFS 서비스(GET) WFS 서비스(POST) WMS 서비스(GET) WMS 서비스(POST) 배경지도 서비스 | ○ 레이어 불러오기 – 배경지도 불러오기(인터넷지도, 정사영상 등) 기능 – WFS/WMS 서비스 불러오기(GET/POST) 기능 * FP목록 : WFS 서비스(GET)/wfs 서비스(POST)/wms 서비스(GET)/wms서비스(POST)/배경지도 서비스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.88) SFR-005, RFP(p.25~26) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-005-007 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 웹 레이어 불러오기 | 웹 레이어 등록 웹 레이어 수정 웹 레이어 삭제 웹 레이어 상세조회 웹 레이어 목록조회 | ○ 레이어 불러오기 – 웹레이어 목록조회/조회/등록/수정/삭제 기능 * FP목록 : 웹레이어 등록/웹레이어 수정/웹레이어 삭제/웹레이어 상세조회/웹레이어 목록조회 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.88) SFR-005, RFP(p.25~26) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-005-008 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 레이어 컬럼 정보 관리 | 레이어 컬럼 정보 레이어 컬럼 타입 수정 유효성 검사 레이어 컬럼 생성 레이어 컬럼 정보 등록 및 수정 레이어 컬럼 범위 조회 레이어 컬럼 정보 조회 레이어 컬럼 유일값 조회 레이어 컬럼 유일값 개수 조회 레이어 컬럼 타입 수정 | ○ 레이어 컬럼 정보 관리 – 레이어 컬럼 생성/수정 기능 – 레이어 컬럼 타입 수정 및 유효성 검사 기능 – 레이어 컬럼 정보/범위 조회 기능 – 레이어 컬럼 유일 값 및 개수 조회 * FP목록 : 레이어 컬럼 정보/레이어 컬럼 타입 수정 유효성 검사/레이어 컬럼 생성/레이어 컬럼 정보 등록 및 수정/레이어 컬럼 범위 조회/레이어 컬럼 정보 조회/레이어 컬럼 유일값 조회/레이어 컬럼 유일값 개수 조회/레이어 컬럼 타입 수정 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.88) SFR-005, RFP(p.26) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-005-009 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 레이어 속성 정보 관리 | 레이어 속성 데이터 목록 조회 레이어 속성 데이터 집계 레이어 BBOX 조회 레이어 속성 데이터 개수 조회 | ○ 레이어 속성 정보 관리 – 레이어 속성 데이터 목록/개수 조회 기능 – 레이어 속성 데이터 집계 기능 – 레이어 BBOX 조회 * FP목록 : 레이어 속성 데이터 목록 조회/레이어 속성 데이터 집계/레이어 BBOX 조회/레이어 속성 데이터 개수 조회 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.88) SFR-005, RFP(p.26) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-005-010 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 레이어 속성필터 설정 | 레이어 속성필터 정보 등록 레이어 속성필터 정보 조회 레이어 속성필터 정보 수정 레이어 속성필터 정보 삭제 | ○ 레이어 속성 정보 관리 – 레이어 속성 필터 조회/등록/수정/삭제 기능 * FP목록 : 레이어 속성필터 정보 등록/레이어 속성필터 정보 조회/레이어 속성필터 정보 수정/레이어 속성필터 정보 삭제 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.88) SFR-005, RFP(p.26) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-006-001 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 레이어 스타일 설정 | 레이어 설정 정보 레이어 스타일 정보 등록 레이어 스타일 정보 조회 레이어 스타일 정보 수정 레이어 스타일 정보 삭제 | ○ 레이어 스타일 설정 관리 – 레이어 스타일 정보 조회/등록/수정/삭제 기능 * FP목록 : 레이어 설정 정보/레이어 스타일 정보 등록/레이어 스타일 정보 조회/레이어 스타일 정보 수정/레이어 스타일 정보 삭제 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.88) SFR-006, RFP(p.26~27) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-006-002 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 사용자 정의 이미지 심볼 설정 | 사용자 심볼 이미지 사용자 정의 이미지 심볼 등록 사용자 정의 이미지 심볼 조회 사용자 정의 이미지 심볼 수정 사용자 정의 이미지 심볼 삭제 | ○ 사용자 정의 이미지 심볼 관리 – 사용자 정의 이미지 심볼 조회/등록/수정/삭제 기능 * FP목록 : 사용자 심볼 이미지/사용자 정의 이미지 심볼 등록/사용자 정의 이미지 심볼 조회/사용자 정의 이미지 심볼 수정/사용자 정의 이미지 심볼 삭제 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.88) SFR-006, RFP(p.26~27) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-006-003 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | SLD 관리 | SLD 단건 조회 SLD 추가 SLD 수정 SLD 삭제 SLD 추가(스트림) SLD 수정(스트림) | ○ 레이어 스타일 SLD(Styled Layer Descriptor) 관리 – SLD 단건 조회/추가/수정/삭제 기능 – SLD 추가(스트림)/수정(스트림) 기능 * FP목록 : SLD 단건 조회/SLD 추가/SLD 수정/SLD 삭제/SLD 추가(스트림)/SLD 수정(스트림) | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.88) SFR-006, RFP(p.27) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-007-001 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 사용자 지도(웹맵) 관리 | 사용자 지도 정보 웹맵 정보 등록 웹맵 관련 정보 일괄 저장 웹맵 정보 목록 조회/불러오기 웹맵 정보 상세 조회/불러오기 웹맵 정보 수정 웹맵 정보 삭제 | ○ 사용자 지도(웹맵) 관리 – 웹맵 정보 목록/상세 조회 및 불러오기 기능 – 웹맵 정보 단건/일괄 등록/수정/삭제 기능 * FP목록 : 사용자 지도 정보/웹맵 정보 등록/웹맵 관련 정보 일괄 저장/웹맵 정보 목록 조회/불러오기/웹맵 정보 상세 조회/불러오기/웹맵 정보 수정/웹맵 정보 삭제 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.88~89) SFR-007, RFP(p.27) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-007-002 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 사용자 지도(웹맵) 공유관리 | 사용자 지도 공유 정보 웹맵 공유 등록 웹맵 공유 목록 조회/불러오기 웹맵 공유 상세 조회/불러오기 웹맵 공유 수정 웹맵 공유 삭제 | ○ 사용자 지도(웹맵) 공유관리 – 웹맵 공유 목록/상세조회 및 불러오기 기능 – 웹맵 공유 등록/수정/삭제 기능 * FP목록 : 사용자 지도 공유 정보/웹맵 공유 등록/웹맵 공유 목록 조회/불러오기/웹맵 공유 상세 조회/불러오기/웹맵 공유 수정/웹맵 공유 삭제 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.88~89) SFR-007, RFP(p.27~28) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-007-003 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 사용자 지도(웹맵) 썸네일 관리 | 사용자 지도 이미지 정보 웹맵 썸네일 이미지 등록 웹맵 썸네일 이미지 조회/불러오기 웹맵 썸네일 이미지 수정 웹맵 썸네일 이미지 삭제 | ○ 웹맵 썸네일 관리 – 웹맵 썸네일 이미지 불러오기 및 등록/수정/삭제 기능 * FP목록 : 사용자 지도 이미지 정보/웹맵 썸네일이미지 등록/웹맵 썸네일이미지 조회/불러오기/웹맵 썸네일이미지 수정/웹맵 썸네일이미지 삭제 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.88~89) SFR-007, RFP(p.28) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-007-004 |  | 2D 플랫폼 GIS프레임워크 (REST API) | 사용자 지도(웹맵) 작업 알림 관리 | 사용자 지도 작업 알림 정보 사용자 지도 작업 알림 삭제 사용자 지도 작업 알림 등록 사용자 지도 작업 알림 목록 조회 사용자 지도 작업 알림 대기열 목록 조회 사용자 지도 작업 알림 조회 사용자 지도 작업 알림 상태 변경 사용자 지도 작업 알림 지오코딩 상태 변경 사용자 지도 작업 알림 수정 | ○ 사용자 지도(웹맵) 작업 알림 관리 – 사용자 지도 작업 알림 목록/상세 조회 기능 – 사용자 지도 작업 알림 등록/수정/삭제 기능 – 사용자 지도 작업 알림 대기열 목록 조회 기능 – 사용자 지도 작업 알림 상태 변경 기능 – 사용자 지도 작업 알림 지오코딩 상태 변경 기능 * FP목록 : 사용자 지도 작업 알림 정보/사용자 지도 작업 알림 삭제/사용자 지도 작업 알림 등록/사용자 지도 작업 알림 목록 조회/사용자 지도 작업 알림 대기열 목록 조회/사용자 지도 작업 알림 조회/사용자 지도 작업 알림 상태 변경/사용자 지도 작업 알림 지오코딩 상태 변경/사용자 지도 작업 알림 수정 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.88~89) SFR-007, RFP(p.28) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-001 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | Feature 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – Feature 클래스 제공 * FP목록 : Feature 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-002 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | Feature 생성을 위한 FeatureFactory 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – FeatureFactory 클래스 제공 * FP목록 : Feature 생성을 위한 FeatureFactory 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-003 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 배경지도 설정 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 배경지도 설정 클래스 제공 * FP목록 : 배경지도 설정 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-004 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 좌표 설정 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 좌표 설정 클래스 제공 * FP목록 : 좌표 설정 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-005 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 지도 분할 설정 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 지도 분할 설정 클래스 제공 * FP목록 : 지도 분할 설정 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-006 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 전체화면 설정 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 전체화면 설정 클래스 제공 * FP목록 : 전체화면 설정 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-007 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 홈 이동 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 홈 이동 클래스 제공 * FP목록 : 홈 이동 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-008 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 지도 생성, 조작, 컴퍼넌트, 레이어 추가 설정 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 지도 생성, 조작, 컴퍼넌트, 레이어 추가 설정 클래스 * FP목록 : 지도 생성, 조작, 컴퍼넌트, 레이어 추가 설정 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-009 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 레이어 관리 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 레이어 관리 클래스 제공 * FP목록 : 레이어 관리 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-010 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 레이어 생성 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 레이어 생성 클래스 제공 * FP목록 : 레이어 생성 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-011 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 레이어 정보 조회 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 레이어 정보조회 클래스 제공 * FP목록 : 레이어 정보 조회 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-012 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 좌표 변환 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 좌표 변환 클래스 제공 * FP목록 : 좌표 변환 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-013 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 북마크 컨트롤 생성 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 북마크 컨트롤 생성 클래스 제공 * FP목록 : 북마크 컨트롤 생성 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-014 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 사용자 정의 컨트롤 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 사용자 정의 컨트롤 클래스 제공 * FP목록 : 사용자 정의 컨트롤 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-015 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 마우스 좌표 생성 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 마우스 좌표 생성 클래스 제공 * FP목록 : 마우스 좌표 생성 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-016 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 이벤트 생성 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 이벤트 생성 클래스 제공 * FP목록 : 이벤트 생성 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-017 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 애니메이션 효과 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 애니메이션 효과 클래스 제공 * FP목록 : 애니메이션 효과 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-018 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 현재 화면 기준으로 이전/다음 화면 이동 생성 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 이전/다음 화면 이동 생성 클래스 제공 * FP목록 : 현재 화면 기준으로 이전/다음 화면 이동 생성 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-019 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 화면을 회전 시키는 기능 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 화면 회전 클래스 제공 * FP목록 : 화면을 회전 시키는 기능 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-020 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 지도 스와이퍼 설정 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 지도 스와이퍼 설정 클래스 제공 * FP목록 : 지도 스와이퍼 설정 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-021 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 지도 줌 설정클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 지도 줌 설정 클래스 제공 * FP목록 : 지도 줌 설정클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-022 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 그리기 도구 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 그리기 도구 클래스 제공 * FP목록 : 그리기 도구 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-023 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 지도 그리기 이벤트 초기화 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 지도 그리기 이벤트 초기화 클래스 제공 * FP목록 : 지도 그리기 이벤트 초기화 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-024 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 지도 측정 도구 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 지도 측정 도구 클래스 제공 * FP목록 : 지도 측정 도구 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-025 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 다운로드 설정 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 다운로드 설정 클래스 제공 * FP목록 : 다운로드 설정 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-026 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 프린트 설정 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 프린트 설정 클래스 제공 * FP목록 : 프린트 설정 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-027 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 인덱스맵 생성 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 인덱스맵 생성 클래스 제공 * FP목록 : 인덱스맵 생성 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-028 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 축척 표시 설정 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 축척 표시 설정 클래스 제공 * FP목록 : 축척 표시 설정 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-029 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 마커 생성 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 마커 생성 클래스 제공 * FP목록 : 마커 생성 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-030 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 색 생성 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 색 생성 클래스 제공 * FP목록 : 색 생성 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-031 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 팝업 생성 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 팝업 생성 클래스 제공 * FP목록 : 팝업 생성 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-032 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 영역 관련 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 영역 관련 클래스 제공 * FP목록 : 영역 관련 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-033 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | Server없이 Layer 생성하는 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – Server없이 Layer 생성하는 클래스 * FP목록 : Server없이 Layer 생성하는 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-034 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | WMS 스타일 관리 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – WMS 스타일 관리 클래스 제공 * FP목록 : WMS 스타일 관리 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-035 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 스타일 관리 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 스타일(관리) 클래스 제공 * FP목록 : 스타일 관리 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-036 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 스타일 생성 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 스타일(생성) 클래스 제공 * FP목록 : 스타일 생성 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-008-037 |  | 2D 플랫폼 저작도구 (Javascript API) | 지도 Javascript SDK | 스타일 Function 생성 클래스 | ○ 지도 Javascript SDK 제공 – 스타일(Function 생성) 클래스 제공 * FP목록 : 스타일 Function 생성 클래스 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89) SFR-008, RFP(p.28~30) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-001 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 지도제어 | 지도생성 배경지도설정 배경지도 최적화 | ○ 지도 제어 예제 및 소스 보기 제공 – 지도생성/배경지도설정/배경지도 최적화 * FP목록 : 지도생성, 배경지도설정, 배경지도 최적화 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-002 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 지도제어 | 사용자 지정 배경지도 | ○ 지도 제어 예제 및 소스 보기 제공 – 사용자 지정 배경지도 * FP목록 : 사용자 지정 배경지도 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-003 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 지도제어 | 사용자 지정 배경지도 (webGl 벡터타일 레이어) | ○ 지도 제어 예제 및 소스 보기 제공 – 사용자 지정 배경지도(webGl 벡터타일 레이어) * FP목록 : 사용자 지정 배경지도(webGl 벡터타일 레이어) | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-004 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 지도제어 | 축척 | ○ 지도 제어 예제 및 소스 보기 제공 – 축척 * FP목록 : 축척 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-005 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 지도제어 | 네비게이션 | ○ 지도 제어 예제 및 소스 보기 제공 – 네비게이션 * FP목록 : 네비게이션 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-006 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 지도제어 | 인덱스맵 | ○ 지도 제어 예제 및 소스 보기 제공 – 인덱스맵 * FP목록 : 인덱스맵 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-007 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 지도제어 | 지도회전 | ○ 지도 제어 예제 및 소스 보기 제공 – 지도회전 * FP목록 : 지도회전 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-008 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 지도제어 | 그리기 도구 | ○ 지도 제어 예제 및 소스 보기 제공 – 그리기 도구 * FP목록 : 그리기 도구 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-009 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 지도제어 | 측정 도구 | ○ 지도 제어 예제 및 소스 보기 제공 – 측정 도구 * FP목록 : 측정 도구 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-010 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 지도제어 | 지도 출력/다운로드 | ○ 지도 제어 예제 및 소스 보기 제공 – 지도 출력/다운로드 * FP목록 : 지도 출력/다운로드 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-011 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 지도제어 | 마우스 좌표 표시/전체화면 | ○ 지도 제어 예제 및 소스 보기 제공 – 마우스 좌표 표시/전체화면 * FP목록 : 마우스 좌표 표시/전체화면 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-012 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 화면 제어 | 스와이퍼 | ○ 화면 제어 예제 및 소스 보기 제공 – 스와이퍼 * FP목록 : 스와이퍼 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-013 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 화면 제어 | 분할지도 분할지도 상세 사용자 정의 2분할 지도 사용자 정의 4분할 지도 | ○ 화면 제어 예제 및 소스 보기 제공 – 분할지도/분할지도 상세/사용자 정의 2분할 지도/사용자 정의 4분할 지도 * FP목록 : 분할지도, 분할지도 상세, 사용자 정의 2분할 지도, 사용자 정의 4분할 지도 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-014 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 레이어 생성 | WFS 레이어 생성(geoserver 타입) WMS 레이어 생성(geoserver 타입) WMTS 레이어 생성(geoserver 타입) 빈 벡터 레이어 생성 geojson 레이어 생성 shape 파일로 Layer 생성 KML 레이어 생성 CSV 레이어 생성 vWorld WMS 레이어 생성(API 타입) vWorld WFS 레이어 생성(API 타입) kakao xyz 레이어 생성(API 타입) kakao 로드뷰 레이어 생성(API 타입) vWorld TMS 레이어 생성(API 타입) 이미지 레이어 생성 타일 디버그 레이어 생성 벡터 타일 레이어 (pbf) 벡터 레이어 생성 속도 비교(canvas vs webGL) webGL 벡터(wfs) 레이어 생성 webGL 벡터(geojson) 레이어 생성 webGL 타일(wms) 레이어 생성 webGL 타일(wmts) 레이어 생성 webGL 벡터 타일(pbf) 레이어 생성 webGL GeoTiff 레이어 생성 | ○ 레이어 생성 예제 및 소스 보기 제공 – WFS/WMS/WMTS/빈 벡터 레이어 생성(GeoServer 타입) – GeoJSON 레이어 생성/shape 파일로 Layer 생성(미리보기) – KML 레이어 생성/CSV 레이어 생성 – 브이월드 WMS/WFS/TMS 레이어 생성(API 타입) – 카카오 XYZ/로드뷰 레이어 생성(API 타입) – 이미지 레이어/타일 디버그 레이어/벡터 타일 레이어 (pbf) 생성 – 벡터 레이어 생성 속도 비교(Canvas vs webGL) – webGL 벡터(WFS, GeoJSON, 타일(.PBF)) 레이어 생성 – webGL 타일(WMS, WMTS) 레이어 생성 * FP목록 : wfs 레이어 생성(geoserver 타입), wms 레이어 생성(geoserver 타입), wmts 레이어 생성(geoserver 타입), 빈 벡터 레이어 생성, geojson 레이어 생성, shape 파일로 Layer 생성(미리보기), KML 레이어 생성, CSV 레이어 생성, vWorld WMS 레이어 생성(api 타입), vWorld WFS 레이어 생성(api 타입), kakao xyz 레이어 생성(api 타입), kakao 로드뷰 레이어 생성(api 타입), vWorld TMS 레이어 생성(api 타입), 이미지 레이어 생성, 타일 디버그 레이어 생성, 벡터 타일 레이어 (pbf), 벡터 레이어 생성 속도 비교(canvas vs webGL), webGL 벡터(wfs) 레이어 생성, webGL 벡터(geojson) 레이어 생성, webGL 타일(wms) 레이어 생성, webGL 타일(wmts) 레이어 생성, webGL 벡터 타일(pbf) 레이어 생성, webGL GeoTiff 레이어 생성 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-015 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 레이어 제어 | 레이어 on/off 레이어 Z-Index(순서) 설정 레이어 가시 범위 설정 레이어 필터 레이어 Extent | ○ 레이어 제어 예제 및 소스 보기 제공 – 레이어 on/off/Z-Index(순서)/가시 범위 설정/레이어 Extent/필터 * FP목록 : 레이어 on/off, 레이어 Z-Index(순서) 설정, 레이어 가시 범위 설정, 레이어 필터, 레이어 Extent | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-016 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 레이어 제어 | Layer와GeoJson 상호변환 X, Y 좌표변환 Extent 좌표변환 | ○ 레이어 제어 예제 및 소스 보기 제공 – Layer와GeoJson 상호변환/X, Y 좌표변환/Extent 좌표변환 * FP목록 : Layer와GeoJson 상호변환, X, Y 좌표변환, Extent 좌표변환 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-017 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 레이어 제어 | 라인으로 다각형 분할 영역으로 버텍스 다중 삭제 레이어 원형으로 자르기 레이어 다각형으로 자르기 레이어 멀티-다각형으로 자르기 | ○ 레이어 제어 예제 및 소스 보기 제공 – 라인으로 다각형 분할/영역으로 버텍스 다중 삭제/레이어 자르기(원형, 다각형, 멀티-다각형) * FP목록 : 라인으로 다각형 분할, 영역으로 버텍스 다중 삭제, 레이어 원형으로 자르기, 레이어 다각형으로 자르기, 레이어 멀티-다각형으로 자르기 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-018 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 레이어 편집 | 피처를 그려서 레이어에 추가 선택 피처 삭제 드래그로 레이어 피처 이동/회전/크기조절 드래그로 피처 편집 드래그로 피처 크기 조절 및 회전 스냅 | ○ 레이어 편집 예제 및 소스 보기 제공 – 드래그로 레이어 피처 추가/이동/회전/크기조절/이동/스냅/선택 피처 삭제 – 드래그로 피처 편집/피처 크기 조절 및 회전 * FP목록 : 피처를 그려서 레이어에 추가, 선택 피처 삭제, 드래그로 레이어 피처 이동/회전/크기조절, 드래그로 피처 편집, 드래그로 피처 크기 조절 및 회전, 스냅 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-019 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 피처(도형) 제어 | Feature 별 면적/길이 측정 피처 속성정보 조회(팝업) 사용자가 그린 도형으로 피처 속성정보 조회 Feature↔GeoJson 상호변환 Geometry↔WKT 상호변환 Circle→Polygon으로 변환 공간정보 좌표변환 | ○ 피처(도형) 제어 예제 및 소스 보기 제공 – Feature 별 면적/길이 측정 – 피처 속성정보 조회(팝업)/사용자가 그린 도형으로 피처 속성정보 조회 – Feature <-> GeoJson/Geometry <-> WKT 상호변환 – Circle -> Polygon으로 변환 – 공간정보 좌표변환 * FP목록 : Feature 별 면적/길이 측정, 피처 속성정보 조회(팝업), 사용자가 그린 도형으로 피처 속성정보 조회, Feature <-> GeoJson 상호변환, Geometry <-> WKT 상호변환, Circle -> Polygon으로 변환, 공간정보 좌표변환 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-020 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 피처(도형) 제어 | 라인 위의 두 점으로 라인 자르기 | ○ 피처(도형) 제어 예제 및 소스 보기 제공 – 라인 위의 두 점으로 라인 자르기 * FP목록 : 라인 위의 두 점으로 라인 자르기 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-021 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | WFS 단일/복합 스타일 | 단일 점 스타일 단일 타원 스타일 단일 심볼 스타일 사용자 정의 심볼 스타일 정다각형(regular shapes) 스타일 단일 선 스타일 단일 면 스타일 단일 면 스타일(라벨 위치 조정) 단일 라벨 스타일 단일 라벨 스타일(서식 지정) 단일 패턴 스타일 복합스타일 (복합스타일) 도형 버텍스 표현 스타일 | ○ WFS 단일/복합 스타일 예제 및 소스 보기 제공 – 단일 (점,선, 면, 타원, 심볼) 스타일 – 사용자 정의 심볼/정다각형(regular shapes)/복합 스타일(기본, 도형 버텍스 표현) 스타일 – 라벨 스타일(기본, 서식지정, 위치조정)/패턴 스타일 * FP목록 : 단일 점 스타일, 단일 타원 스타일, 단일 심볼 스타일, 사용자 정의 심볼 스타일, 정다각형(regular shapes) 스타일, 단일 선 스타일, 단일 면 스타일, 단일 면 스타일(라벨 위치 조정), 단일 라벨 스타일, 단일 라벨 스타일(서식 지정), 단일 패턴 스타일, 복합스타일, (복합스타일) 도형 버텍스 표현 스타일 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-022 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | WFS 단일/복합 스타일 | 파이 차트 스타일 막대 차트 스타일 | ○ WFS 단일/복합 스타일 예제 및 소스 보기 제공 – 차트(파이, 막대) 스타일 * FP목록 : 파이 차트 스타일, 막대 차트 스타일 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-023 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | WFS 단일/복합 스타일 | 스타일 객체 ↔ JSON | ○ WFS 단일/복합 스타일 예제 및 소스 보기 제공 – 스타일 객체 ↔ JSON 변환 * FP목록 : 스타일 객체 ↔ JSON | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-024 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | WFS 동적스타일 | 동적 스타일 유형별 스타일(점-원형) 유형별 스타일(점-심볼) 범위별 스타일 색 추출기 | ○ WFS 동적 스타일 예제 및 소스 보기 제공 – 유형별 스타일(점-원형, 점-심볼)/범위별 스타일 – 색 추출기 * FP목록 : 동적 스타일, 유형별 스타일(점-원형), 유형별 스타일(점-심볼), 범위별 스타일, 색 추출기 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-025 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | WFS 동적스타일 | 동적 파이 차트 스타일 동적 막대 차트 스타일(가로) 동적 막대 차트 스타일(세로) | ○ WFS 동적 스타일 예제 및 소스 보기 제공 – 동적 차트(파이, 가로막대, 세로막대) 차트 스타일 * FP목록 : 동적 파이 차트 스타일, 동적 막대 차트 스타일(가로), 동적 막대 차트 스타일(세로) | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-026 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | WFS 동적스타일 | 범례용 Element | ○ WFS 동적 스타일 예제 및 소스 보기 제공 – 범례용 Element 스타일 * FP목록 : 범례용 Element | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-027 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | WFS 동적스타일 | 동적스타일 ↔ JSON | ○ WFS 동적 스타일 예제 및 소스 보기 제공 – 동적스타일 ↔ JSON 변환 * FP목록 : 동적스타일 ↔ JSON | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-028 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | WFS 동적스타일 | 화살표 스타일 | ○ WFS 동적 스타일 예제 및 소스 보기 제공 – 화살표 스타일 * FP목록 : 화살표 스타일 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-029 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | WMS 스타일(SLD) | 점 스타일 심볼 스타일 선 스타일 면 스타일 라벨 스타일 복합 스타일 유형별 스타일 SLD 적용 Scale | ○ WMS 스타일(SLD) 예제 및 소스 보기 제공 – 점/심볼/선/면/라벨/복합/유형별 스타일 – SLD 적용 Scale * FP목록 : 점 스타일, 심볼 스타일, 선 스타일, 면 스타일, 라벨 스타일, 복합 스타일, 유형별 스타일, SLD 적용 Scale | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-030 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | WMS 스타일(SLD) | 범례용 Element 생성(SLD) | ○ WMS 스타일(SLD) 예제 및 소스 보기 제공 – 범례용 Element 생성(SLD) * FP목록 : 범례용 Element 생성(SLD) | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-031 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | WMS 스타일(SLD) | WMS 화살표 스타일 | ○ WMS 스타일(SLD) 예제 및 소스 보기 제공 – 화살표 스타일 * FP목록 : wms 화살표 스타일 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-032 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | Flat 스타일 / 스타일 표현식 | Flat 단일 점 스타일 Flat 단일 타원 스타일 Flat 단일 심볼 스타일 Flat 정다각형(regular shapes) 스타일 Flat 단일 선 스타일 Flat 단일 면 스타일 Flat 단일 라벨 스타일 Flat 복합스타일 Flat 동적 스타일 Flat 유형별 스타일(점-원형) Flat 유형별 스타일(점-심볼) Flat 범위별 스타일 | ○ Flat 스타일/스타일 표현식 예제 및 소스 보기 제공 – Flat 단일 점/선/면/타원/심볼/라벨/정다각형(regular shapes) 스타일 – Flat 동적 스타일 – Flat 유형별 스타일(점-원형, 점-심볼)/범위별 스타일 – Flat 복합스타일 * FP목록 : Flat 단일 점 스타일, Flat 단일 타원 스타일, Flat 단일 심볼 스타일, Flat 정다각형(regular shapes) 스타일, Flat 단일 선 스타일, Flat 단일 면 스타일, Flat 단일 라벨 스타일, Flat 복합스타일, Flat 동적 스타일, Flat 유형별 스타일(점-원형), Flat 유형별 스타일(점-심볼), Flat 범위별 스타일 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-033 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | Flat 스타일 / 스타일 표현식 | Flat 스타일 객체 ↔ JSON | ○ Flat 스타일/스타일 표현식 예제 및 소스 보기 제공 – Flat 스타일 객체 ↔ JSON 변환 * FP목록 : Flat 스타일 객체 ↔ JSON | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-034 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | Flat 스타일 / 스타일 표현식 | Flat 범례용 Element | ○ Flat 스타일/스타일 표현식 예제 및 소스 보기 제공 – Flat 범례용 Element * FP목록 : Flat 범례용 Element | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-035 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | Flat 스타일 / 스타일 표현식 | webGL GeoTiff 레이어 스타일 | ○ Flat 스타일/스타일 표현식 예제 및 소스 보기 제공 – Flat GeoTiff 레이어 스타일 * FP목록 : webGL GeoTiff 레이어 스타일 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-036 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | Flat 스타일 / 스타일 표현식 | webGL Tile 레이어 스타일(kakao xyz) | ○ Flat 스타일/스타일 표현식 예제 및 소스 보기 제공 – Tile 레이어(kakao xyz) 스타일 * FP목록 : webGL Tile 레이어 스타일(kakao xyz) | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-037 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 오버레이 | 기본 마커 생성 커스텀 마커 생성 마우스 툴팁 생성 팝업 생성 | ○ 오버레이 예제 및 소스 보기 제공 – 기본/커스텀 마커/마우스 툴팁/팝업 생성 * FP목록 : 마커 생성, 커스텀 마커 생성, 마우스 툴팁 생성, 팝업 생성 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-038 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 분석 레이어 | 클러스터 레이어 클러스터 레이어 집계 데이터 위치 변경 geojson 타입으로 클러스터 레이어 생성 애니메이션클러스터 레이어 | ○ 분석 레이어 예제 제공 – 클러스터 레이어/집계 데이터 위치 변경 – geojson 타입으로 클러스터 레이어 생성/애니메이션 클러스터 * FP목록 : 클러스터 레이어, 클러스터 레이어 집계 데이터 위치 변경, geojson 타입으로 클러스터 레이어 생성, 애니메이션클러스터 레이어 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-039 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 분석 레이어 | 핫스팟 분석 레이어 | ○ 분석 레이어 예제 제공 – 핫스팟 분석 레이어 * FP목록 : 핫스팟 분석 레이어 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-040 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 분석 레이어 | 밀집도 분석 레이어 | ○ 분석 레이어 예제 제공 – 밀집도 분석 레이어 * FP목록 : 밀집도 분석 레이어 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-009-041 |  | 2D 플랫폼 개발자센터 (지도예제) | 분석 레이어 | 포인트집계 분석 레이어 | ○ 분석 레이어 예제 제공 – 포인트집계 분석 레이어 * FP목록 : 포인트집계 분석 레이어 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.89~91) SFR-009, RFP(p.30~35) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.07.11
REQ-SFR-025-001 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 산림공간측정 | 면 측정 | ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 면 측정 * FP목록 : 면 측정 * 아래 REQ-SFR-025-011와 동일 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-002 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 계측 및 중첩 | 임상도 계측 및 중첩 입지토양도 계측 및 중첩 임도망도 계측 및 중첩 DEM 계측 및 중첩 임소반도 계측 및 중첩 경영이력정보 계측 및 중첩 | ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 임상도 계측 및 중첩 – 입지토양도 계측 및 중첩 – 임도망도 계측 및 중첩 – DEM 계측 및 중첩 – 임소반도 계측 및 중첩 – 경영이력정보 계측 및 중첩 * FP목록 : 임상도 계측 및 중첩, 입지토양도 계측 및 중첩, 임도망도 계측 및 중첩, DEM 예측 및 중첩, 임소반도 계측 및 중첩, 경영이력정보 계측 및 중첩 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-003 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 레이어관리 | 레이어 업로드 | ○ 기본 사항 – 산림 주제도 레이어 관리 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 레이어 업로드 * FP목록 : 레이어 업로드 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-004 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 속성정보조회 | 확대 축소 줌 이동 | ○ 기본 사항 – 개체목 단위 속성정보 조회 및 화면제어 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 확대 – 축소 – 줌 – 이동 * FP목록 : 확대, 축소, 줌, 이동 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-005 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 속성정보조회 | 홈 귀환 | ○ 기본 사항 – 개체목 단위 속성정보 조회 및 화면제어 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 홈 귀환 * FP목록 : 홈 귀환 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-006 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 속성정보조회 | 회전 | ○ 기본 사항 – 개체목 단위 속성정보 조회 및 화면제어 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 회전 * FP목록 : 회전 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-007 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 속성정보조회 | 나침반 보기 | ○ 기본 사항 – 개체목 단위 속성정보 조회 및 화면제어 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 나침반 보기 * FP목록 : 나침반 보기 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-008 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 속성정보조회 | 범례보기 | ○ 기본 사항 – 개체목 단위 속성정보 조회 및 화면제어 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 범례보기 * FP목록 : 범례보기 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-009 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 속성정보조회 | 통합검색 도로명 주소 검색 지번 주소 검색 건물명 검색 POI 검색 | ○ 기본 사항 – 개체목 단위 속성정보 조회 및 화면제어 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 통합검색 – 도로명 주소 검색 – 지번 주소 검색 – 건물명 검색 – POI 검색 * FP목록 : 통합검색, 도로명 주소 검색, 지번 주소 검색, 건물명 검색, POI 검색 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-010 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 속성정보조회 | 거리 측정 버튼 면적 측정 버튼 | ○ 기본 사항 – 개체목 단위 속성정보 조회 및 화면제어 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 거리 측정 버튼 – 면적 측정 버튼 * FP목록 : 거리 측정 버튼, 면적 측정 버튼 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-011 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 속성정보조회 | 인쇄 상자 | ○ 기본 사항 – 개체목 단위 속성정보 조회 및 화면제어 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 인쇄 상자 * FP목록 : 인쇄 상자 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-012 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 속성정보조회 | 축척바 축척입력 축척범위 슬라이더 | ○ 기본 사항 – 개체목 단위 속성정보 조회 및 화면제어 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 축척바 – 축척입력 – 축척범위 슬라이더 * FP목록 : 축척입력, 축척범위 슬라이더 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-013 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 속성정보조회 | 현재 위치 버튼 | ○ 기본 사항 – 개체목 단위 속성정보 조회 및 화면제어 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 현재 위치 버튼 * FP목록 : 없음 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-014 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 속성정보조회 | 전체화면 버튼 | ○ 기본 사항 – 개체목 단위 속성정보 조회 및 화면제어 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 전체화면 버튼 * FP목록 : 없음 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-015 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 속성정보조회 | 화면 저장 | ○ 기본 사항 – 개체목 단위 속성정보 조회 및 화면제어 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 화면 저장 * FP목록 : 없음 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-016 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 데이터 생성 | 지형정보 목록 지형정보 불러오기 점군데이터 목록 점군데이터 불러오기 가상임도 목록 가상임도 불러오기 절토분석데이터 불러오기 성토분석데이터 불러오기 종단분석데이터 불러오기 횡단분석데이터 불러오기 | ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 지형정보 목록/불러오기 – 점군데이터 목록/불러오기 – 가상임도 목록/불러오기 – 절토분석데이터 불러오기 – 성토분석데이터 불러오기 – 종단분석데이터 불러오기 – 횡단분석데이터 불러오기 – 그외 분석데이터 불러오기 * FP목록 : 지형정보 목록, 지형정보 불러오기, 점군데이터 목록, 점군데이터 불러오기, 가상임도 목록, 가상임도 불러오기, 절토분석데이터 불러오기, 성토분석데이터 불러오기, 종단분석데이터 불러오기, 횡단분석데이터 불러오기 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-017 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 데이터 업로드 | 데이터 업로드 | ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 신규 데이터 업로드 * FP목록 : 데이터 업로드 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-018 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 경사도 측정 | 종단경사도 연산실행 종단경사도 추출 종단경사도 그래프 표출 종단경사도 그래프 저장 횡단경사도 연산실행 횡단경사도 추출 횡단경사도 그래프 표출 횡단경사도 그래프 저장 | ○ 기본 사항 – 경영계획 수립을 위한 지황 임황 등 산림조사 항목 자동 산출 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 종단경사도 연산실행 – 종단경사도 추출 – 종단경사도 그래프 표출 – 종단경사도 그래프 저장 – 횡단경사도 연산실행 – 횡단경사도 추출 – 횡단경사도 그래프 표출 – 횡단경사도 그래프 저장 * FP목록 : 종단경사도 연산실행, 종단경사도 추출, 종단경사도 그래프 표출, 종단경사도 그래프 저장, 횡단경사도 연산실행, 횡단경사도 추출, 횡단경사도 그래프 표출, 횡단경사도 그래프 저장 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-019 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 단면분석 | 영역선택 종단면도추출 종단면도추출 연산실행 횡단면도추출 횡단면도추출 연산실행 | ○ 기본 사항 – 경영계획 수립을 위한 지황 임황 등 산림조사 항목 자동 산출 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 영역선택 – 종단면도추출 – 종단면도추출 연산실행 – 횡단면도추출 – 횡단면도추출 연산실행 * FP목록 : 영역선택, 종단면도추출, 종단면도추출 연산실행, 횡단면도추출, 횡단면도추출 연산실행 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-020 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 통계분석 | 통계조회 통계 그래프 출력 통계 보고서 출력 | ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 통계조회 – 통계 그래프 출력 – 통계 보고서 출력 * FP목록 : 통계조회, 통계 그래프 출력, 통계 보고서 출력 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-021 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 산림자원분석 | 재적산출 연산실행 | ○ 기본 사항 – 3차원 임목 생산량 예측 및 산출 – 입목의 재적 산출, 산림사업의 수익성 판단 모델 제시 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 재적산출 연산실행 * FP목록 : 재적산출 연산실행 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-025-022 |  | 디지털트윈 산림 산림경영관리 모의 | 노선폭 측정 | 노선폭 측정 공간정보 연산실행 | ○ 기본 사항 – 경영계획 수립을 위한 지황 임황 등 산림조사 항목 자동 산출 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 노선폭 측정 공간정보 연산실행 * FP목록 : 노선폭 측정 공간정보 연산실행 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.102~103) SFR-025, RFP(p.60~62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-027-001 |  | 디지털트윈 산림 토석류 모의 | 산림데이터 불러오기 | DEM데이터 불러오기 지질(토양)데이터 불러오기 임상도데이터 불러오기 토지피복도데이터 불러오기 산사태취약유역(수계지도)데이터 불러오기 | ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – DEM데이터 불러오기 – 지질(토양)데이터 불러오기 – 임상도데이터 불러오기 – 토지피복도데이터 불러오기 – 산사태취약유역(수계지도) 데이터 불러오기 * FP목록 : DEM데이터 불러오기, 지질(토양)데이터 불러오기, 임상도데이터 불러오기, 토지피복도데이터 불러오기, 산사태취약유역(수계지도)데이터 불러오기 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.105) SFR-027, RFP(p.62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-027-002 |  | 디지털트윈 산림 토석류 모의 | 인문데이터 연계(API) | 건물, 도로 데이터 조회 건물, 도로 데이터 추가 | ○ 기본 사항 – 대상지역 현장관측정보 수집 및 연계체계 마련 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 건물, 도로 데이터 조회 – 건물, 도로 데이터 추가 * FP목록 : 건물, 도로 데이터 조회, 건물, 도로 데이터 추가 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.105) SFR-027, RFP(p.62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-027-003 |  | 디지털트윈 산림 토석류 모의 | 기후데이터 연계(API) | 기상 예보정보 데이터 조회 기상 예보정보 데이터 추가 | ○ 기본 사항 – 대상지역 현장관측정보 수집 및 연계체계 마련 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 기상 예보정보 데이터 조회 – 기상 예보정보 데이터 추가 * FP목록 : 기상 예보정보 데이터 조회 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.105) SFR-027, RFP(p.62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-027-004 |  | 디지털트윈 산림 토석류 모의 | 현장관측정보 연계 (산림청 시스템) | 산악기상망 데이터 조회 산악기상망 데이터 추가 산림유량 관측망 데이터 조회 산림유량 관측망 데이터 추가 | ○ 기본 사항 – 대상지역 현장관측정보 수집 및 연계체계 마련 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 산악기상망 데이터 조회 – 산악기상망 데이터 추가 – 산림유량 관측망 데이터 조회 – 산림유량 관측망 데이터 추가 * FP목록 : 산악기상망 데이터 조회, 산림유량 관측망 데이터 조회 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.105) SFR-027, RFP(p.62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
REQ-SFR-027-005 |  | 디지털트윈 산림 토석류 모의 | 예측 시뮬레이션 실행 | 토석류 시뮬레이션 실행 | ○ 기본 사항 – 3차원 산사태대응 시뮬레이션 구현 – 산림, 인문(정주환경), 기후(강우) 및 현장관측정보를 연계한 3차원 산사태 취약유역 및 토석류 시뮬레이션 기능 ○ 세부적인 구현기능은 다음과 같음 – 토석류 시뮬레이션 실행 * FP목록 : 토석류 시뮬레이션 실행 | 산림디지털담당관실(박영란) | O | RFP(P.105) SFR-027, RFP(p.62) 정보시스템 개발 범위 참조 | 2025.09.23
1. 요구사항 ID : 요구사항명 = 1:1 이어야 함(과업대비표의 요구사항 ID와 일치하도록 작성)
2. 기능요구사항은 최소 기능레벨 3수준으로 상세화하여 정의해야 함
3. 기 정의된 요구사항의 상세내용이 변경될 경우 해당 요구사항 아래에 행을 삽입하여 변경이력을 모두 기술해야 함(변경이력은 과업대비표와 일치해야 함)
4. 변경이력 작성시 필수 요소 : 변경유형(추가, 수정, 삭제, 기타), 변경내용, 변경출처, 변경일자