## 표지
디지털 트윈 시범구역 조성사업 UI/UX 프레임워크 고도화
검사기준서
Version 0.9
2025.09.09

## 문서정보
디지털 트윈 시범구역 조성사업 UI/UX 프레임워크 고도화 |  |  | 검사기준서
문서정보
제·개정일 | Version | 제·개정 내용 | 작성자
2025.09.09 | 0.9 | 기본 문서 정보 입력 | 김찬대

## 기능
디지털 트윈 시범구역 조성사업 UI/UX 프레임워크 고도화
검사기준서
RFP 요구사항ID | 요구사항ID | 요구사항명 | 테스트 ID | 테스트 명 | 요구사항 설명 | 검사 방법 | 판정 기준 | 담당 | 요구사항 관련자 | 변경관리 |  |  |  | 완료여부
[10 empty] | 변경일 | 변경 전 내용 | 변경 후 내용 | 변경 근거 및 이력
SFR-001 | FN-SFR-001-01 | 개발 일반사항 | CT-DTPU-001 | 반응형 웹페이지 조회 | • 플랫폼 환경과 호환 가능한 행정안전부 최신 전자정부 프레임워크(eGovFramework) 기반으로 개발 - (3.5 이상) JavaEE(J2EE) 7 혹은 JDK1.7 이상의 환경 (단, 개발환경 3.5.1 부터 JDK8 적용 가능) - 단, 개발환경은 발주기관과 협의하여 최종 결정 • HTML5, CSS3에 기반한 코딩 • 플랫폼의 서비스 및 통합운영관리 정책을 적용하여 개발 - 아키텍처 및 구성요소, 통합운영관리 등 관련 사항은 발주처와 협의 후 진행 • 개발되는 모든 프레임워크 구성은 반응형 웹페이지로 구성 - 유저 서비스는 모두 반응형 웹페이지로 구성 - 관리, 저작 도구 등은 발주처와 협의 | • 로그인/인트로 페이지, 3D 사용자 사이트 반응형 해상도 범위(1920*1080 ~ 1024*768) 적용 확인
|  |  | CT-DTPU-002 | 플랫폼 통합운영관리정책 준수 |  | • 운영포탈 페이지 내 권한 정책에 따른 사용자 별 기능 접근 권한 확인 시 적합
SFR-002 | FN-SFR-002-01 | 시도지정 문화재부산 통합 플랫폼 확산 및 맞춤형 페이지를 위한 UI/UX 프레임워크 개발 | CT-DTPU-003 | 로그인 페이지 생성 |  | • 지자체 관리자 계정으로 로그인 후 운영포탈 페이지 내 로그인 페이지 신규 등록 페이지 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-004 | 인트로 페이지 생성 |  | • 지자체 관리자 계정으로 로그인 후 운영포탈 페이지 내 인트로 페이지 신규 등록 페이지 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-005 | UI/UX 저작도구 기능 |  | • 3D 사용자 사이트 내 UI/UX 저작도구를 통하여 위젯바 및 위젯 관리 기능 확인 시 적합
SFR-003 | FN-SFR-003-01 | 3D 지도 서비스 동적 UI/UX 프레임워크 개발 | CT-DTPU-006 | 레이아웃 3종 선택 |  | • LX 운영자/지자체 관리자 계정 로그인 후 운영포탈 내 3D 레이아웃 관리 페이지 내에서 레이아웃 3종 택일 및 프로파일 생성 후 적용 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-007 | 위젯/위젯바 생성 및 적용 |  | • 3D 사용자 페이지의 UI/UX 저작도구 관리 기능 내 위젯/위젯바 관리 메뉴에서 신규 위젯 등록 및 위젯바 구성 후 적용 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-008 | UI/UX 저작도구 공유 |  | • 3D 사용자 페이지의 UI/UX 저작도구 관리 기능 내 위젯/위젯바 관리 메뉴에서 위젯/위젯바 공유 기능을 통하여 타 지자체의 위젯/위젯바 설정 프로파일 불러오기 후 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-009 | 3D 사용자 사이트 설정 가이드 팝업 조회 |  | • 3D 사용자 페이지 접속 시 설정 가이드 팝업 표출 확인 및 계정 별 해당 지자체로 베이스맵 이동 확인 시 적합
| FN-SFR-003-02 | UI Profile 정의 | CT-DTPU-010 | 사용자별 프로파일 관리 |  | • 운영포탈 내 로그인/인트로/3D 사용자 페이지 레이아웃 관리 페이지 내 이력 관리 리스트 조회 및 적용 여부 확인 시 적합
SFR-004 | FN-SFR-004-01 | 3D 지도 서비스 UI/UX 프레임워크 편집/배포 기능 | CT-DTPU-011 | 위젯/위젯바 관리 |  | • 3D 사용자 사이트 내 UI/UX 저작도구 관리 기능을 통하여 위젯 및 위젯바 관리 메뉴 내에서 조회/등록/수정/삭제 여부 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-012 | 위젯 설정 및 변경 |  | • 신규 위젯 등록 시 아이콘 및 기능 설정 후 해당 위젯 프로파일 추가 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-013 | 위젯바 설정 |  | • 위젯바 크기 및 위젯 선택 후 신규 위젯바 생성 및 프로파일 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-014 | 위젯/위젯바 관리 및 공유 |  | • 위젯/위젯바 관리 메뉴 내에서 타지자체 위젯/위젯바 프로파일 불러오기 및 사용자 지자체 위젯/위젯바 프로파일 내보내기 확인 시 적합
SFR-005 | FN-SFR-005-01 | 지자체 맞춤형 로그인 페이지 생성, 배포 기능 | CT-DTPU-015 | URL 서브 도메인 설정 |  | • 신규 로그인 페이지 등록 시 지자체 별 서브 도메인 설정 여부 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-016 | 로그인 페이지 3종 설정 |  | • 신규 로그인 페이지 등록 시 레이아웃 3종 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-017 | 로그인 페이지 레이아웃 이력 조회 |  | • 로그인 페이지 관리 페이지 내 로그인 페이지 레이아웃 리스트 조회 시 적합
|  |  | CT-DTPU-018 | 로그인 페이지 레이아웃 적용여부 조회 |  | • 로그인 페이지 관리 페이지 내 로그인 페이지 레이아웃 리스트 중 적용처리된 레이아웃 1개 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-019 | 지자체별 로그인 페이지 레이아웃 일괄 적용 |  | • 지자체 사용자 페이지로 로그인하여 로그인 페이지 관리 내 적용된 레이아웃으로 로그인 페이지 적용 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-020 | 모달창 내 로그인 스타일 변경 |  | • 신규 로그인 페이지 등록 페이지 내 로그인 스타일 및 위치 변경 가능 여부 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-021 | 운영자 권한 조회 - 로그인 페이지 |  | • LX 운영자 계정으로 전체 지자체 로그인 페이지 이력관리 리스트 조회 시 적합
|  |  | CT-DTPU-022 | 로그인 박스 형태 설정 |  | • 로그인 페이지 신규등록/수정 페이지 내 로그인 박스 가로/세로형 선택 여부 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-023 | 푸터 설정 |  | • 로그인 페이지 신규등록/수정 페이지 내 푸터 설정 가능 여부 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-024 | 파비콘 설정 |  | • 파비콘 및 브라우저 탭 타이틀 설정 및 적용 확인 시 적합
SFR-006 | FN-SFR-006-01 | 지자체 맞춤형 포털 페이지 생성 기능 | CT-DTPU-025 | 로그인/인트로 페이지 별도 관리 |  | • 로그인 페이지와 인트로 페이지 별도의 레이아웃 적용 및 해당 페이지 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-026 | 인트로 페이지 배너 설정 |  | • 인트로 페이지 수정 및 신규 인트로 페이지 등록 페이지 내 배너 크기 및 아이콘, 타이틀, 설명, 링크 설정 여부 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-027 | 인트로 페이지 공지 팝업 조회 |  | • 인트로 페이지 내 공지 팝업 표출 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-028 | 배너 그룹 영역 설정 |  | • 인트로 페이지 수정 및 신규 인트로 페이지 등록 페이지 내 배너 영역 사이즈 대/중/소 설정 가능 여부 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-029 | 로그인/인트로 페이지 푸터 일괄 적용 |  | • 로그인 페이지 수정 및 신규 로그인 페이지 등록 페이지 내 설정 후 적용한 푸터가 인트로 페이지 내 적용 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-030 | 인트로 페이지 레이아웃 이력 조회 |  | • 인트로 페이지 관리 페이지 내 인트로 페이지 레이아웃 리스트 조회 시 적합
|  |  | CT-DTPU-031 | 인트로 페이지 레이아웃 적용여부 조회 |  | • 인트로 페이지 관리 페이지 내 인트로 페이지 레이아웃 리스트 중 적용처리된 레이아웃 1개 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-032 | 지자체별 인트로 페이지 레이아웃 일괄 적용 |  | • 지자체 사용자 페이지로 로그인하여 인트로 페이지 관리 내 적용된 레이아웃으로 인트로 페이지 적용 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-033 | 배너 리스트 순서 변경 |  | • 인트로 페이지 신규등록/신규 페이지 내에서 각 배너들에 대하여 순서변경 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-034 | 인트로 페이지 레이아웃 미사용 설정 |  | • 인트로 페이지 레이아웃 미사용 시 배너 그룹 영역/백그라운드 이미지/버튼 스타일/푸터 정보 설정 가능 및 적용 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-035 | 운영자 권한 조회 - 인트로 페이지 | • LX 운영자 계정으로 전체 지자체 로그인 페이지 이력관리 리스트 조회 시 적합 | • LX 운영자 계정으로 전체 지자체 인트로 페이지 이력관리 리스트 조회 시 적합
SFR-007 | FN-SFR-007-01 | 부산시 통합 플랫폼의 UI/UX 프레임워크 관리 | CT-DTPU-030 | 부산시 3D 사용자 UI/UX 저작도구 관리 |  | • 부산시 지자체 관리자 계정으로 로그인 후 3D 사용자 사이트 접속 및 UI/UX 저작구 관리 기능 내 위젯/위젯바 조회/생성/수정/저장/공유 기능 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-031 | 부산시 로그인 페이지 관리 |  | • 부산시 지자체 관리자 계정으로 로그인 후 운영포탈 접속 및 로그인 페이지 관리 기능 내 로그인 페이지 조회/생성/수정/저장/공유 기능 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-032 | 부산시 인트로 페이지 관리 |  | • 부산시 지자체 관리자 계정으로 로그인 후 운영포탈 접속 및 인트로 페이지 관리 기능 내 인트로 페이지 조회/생성/수정/저장/공유 기능 확인 시 적합
| FN-SFR-007-02 | 부산시 통합 플랫폼의 운영관리 시스템 연동 | CT-DTPU-033 | 부산시 통합 플랫폼 운영관리 시스템 연동 |  | • 부산시 지자체 관리자 계정으로 로그인 후 운영포탈 페이지 접속 확인 시 적합
|  |  | CT-DTPU-034 | 부산시 통합 플랫폼 권한 연동 |  | • 부산시 지자체 관리자 계정으로 로그인 후 운영포탈 내 권한관리 페이지 조회 확인 시 적합
| FN-SFR-007-03 | UI/UX 프레임워크 개발지원체계 연계 | CT-DTPU-035 | 부산시 통합 플랫폼 개발자 지원 시스템 조회 |  | • 부산시 지자체 관리자 계정으로 로그인 후 개발자 지원 사이트 페이지 조회 확인 시 적합
Note on C5: disc: (기능구분)–(업무ID)–(Serial-No(3자리)) 기능 구분은 기능(SFR), 비기능(NFR)로 구분한다. 기능구분 + 대분류 + 중분류 + 소분류
Note on G5: disc: 해당 요구사항에 대한 정의, 요구사항 수집 결과 중 주요 사항 요약
Note on J5: disc: 담당PL
Note on K5: disc: 요구사항 관련자 또는 팀명 기술
Note on L6: disc: 공백: 변경없음 추가: 요구추가 변경: 내용변경 삭제: 요구삭제
Note on O6: disc: 변경 근거 및 이력 미수용시 사유와 근거

## 비기능
디지털 트윈 시범구역 조성사업 UI/UX 프레임워크 고도화
검사기준서
RFP 요구사항ID | 요구사항ID | 요구사항명 | 요구사항 설명 | 검사 방법 | 담당 | 요구사항 관련자 | 변경관리 |  |  |  | 완료여부
[7 empty] | 변경일 | 변경 전 내용 | 변경 후 내용 | 변경 근거 및 이력
PER-001 | NFN-PER-001-01 | 성능 일반 요구사항 목적 정의 | • 성능 일반 요구사항 정의 - 사업대상 전산자원의 성능을 고려한 개발 방안 제시 - 대상 시스템의 안정적 운영 지원 및 사용자 지원 방안 제시 - 성능에 대한 테스트 및 결과 범위는 신규 개발한 서비스로 수행 • 사업대상 시스템의 성능을 고려한 개발 방안 제시 - 목표 시스템에 대하여 안정적 운영지원 및 사용자 지원 방안을 제시하고, 향후 확장성, 호환성, 유연성 등을 충분히 고려한 개발 방안을 제시 - 시스템 개발 중 로그 또는 툴(도구)을 이용하여 시스템 성능상태를 모니터링하며 문제를 미리 파악하여 조치한 후 시스템 오픈 • 성능 일반 사항 - 목표 시스템의 성능은 시스템에 대한 각각의 이해당사자별 관점으로 구분하여 성능, 운용, 사용자 편리성 등 다양한 요구사항들을 충족시킬 수 있는 방안을 제시 - 시스템 구축 이후 시스템 성능 보장을 위해 성능 테스트(계획서, 결과서를 통한 명시적인 기능요건 충족여부 확인용) 및 성능개선 작업을 실시해야 하며, 이에 대한 계획을 구체적으로 제시 | ▪ 성능 테스트 결과서
PER-002 | NFN-PER-002-01 | 응답시간 목표 정의 | • 시스템 응답시간 - 요청(검색결과) 응답시간은 사용자가 요청한 시간으로부터 3초 이내에 최초 결과 값을 보여줘야 함 * 예외사항 : 대량의 데이터에 대한 검색요청, 대량의 BATCH성 작업요청 및 한 개 이상의 큰이미지(500KB이상) 혹은 동영상을 가지고 있는 화면에 적용되지 않음 • 배치성 업무 응답시간 목표 정의 - 일일 배치 업무는 10분, 월 배치 업무는 1시간 내 처리 * 예외사항 : 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터 처리에는 적용되지 않음 • 오류응답시간 - 등록, 오류 등 메시지는 사용자가 인지하여 즉시 조치할 수 있도록 작성 - 사용자가 입력한 데이터 형식의 모든 오류는 사용자가 시스템에 그 정보를 입력한지 2초 이내에 관련 오류 메시지를 사용자에게 제시 * 오류 메시지에 중요 정보 등이 노출되지 않도록 화면을 구성 - 통계 기능 등 일정 시간 이상 소용되는 작업은 시작되는 시점에, 응답 지연이 될 수 있다는 메시지 및 작업 진행상황 제시(팝업, Status Bar 등) | ▪ 성능 테스트 결과서
PER-003 | NFN-PER-003-01 | 동시 접속자 수, 동시 처리능력 등 처리량 요구사항 | • 동시 사용자 접속 수 목표값 제시 - 평균적으로 동시 사용자 수 200명 이상 지원 및 성능이 저하되지 않아야 함 * 로그인 사용자는 로그인 후 5분 이상 경과된 사용자를 의미함 • 평균 처리시간 및 동시처리 사용자 목표값 - 초당 최소한 100건의 사용자 기본정보 입력기능을 처리 - 최대 부하 상태에서 초당 50건의 사용자 기본정보 입력기능을 처리 • 시스템 동시 사용자 1,000명 이상 접속 시에도 정상 상태 유지해야하며, 최대 동시접속자 수 임계치의 90% 이상 시 서비스 지연 안내페이지 제공 | ▪ 성능 테스트 결과서
SIR-001 | NFN-SIR-001-01 | 사용자 편의성을 고려한 확산형 UI/UX 프레임워크 인터페이스 및 가이드 제공 | • 확산형 UI/UX 프레임워크를 활용한 개발 가이드 제공 - 콘텐츠의 모양이나 배치를 이해하기 쉽게 구성 - 플랫폼 사용자 매뉴얼 갱신(추가 기능, 화면 UI 등) • 시스템 메뉴 구성 및 접근 방안 제시 - 직관적인 인터페이스를 제공하도록 화면 구성 | ▪ 사용자/운영자 매뉴얼
SIR-002 | NFN-SIR-002-01 | 사이트 구성 및 디자인 설계 방안 | • 확산형 UI/UX 프레임워크 구성 - 사이트 구조 및 디자인 방향은 콘텐츠에 대한 접근성 및 이용 편리성을 고려한 User Interface*를 지원 - 특정 브라우저에 종속되지 않고, Web 환경 하에서 플랫폼 독립적인 사용자 환경 지원이 가능해야 함(PC, 모바일, Tablet 환경 지원) • 디자인 설계 - Layout : 고정 창/팝업 창을 사용자 편의성 관점에서 구성하고, 모든 창은 팝업창으로 열고 사용자가 선택하여 닫을 수 있도록 설계 - Color : 사용자 및 관리자의 색상 계열 변경 자유도를 부여 - Icon : 기능과 용도를 쉽게 파악할 수 있는 직관적 아이콘 사용 - Button : 사용자에게 직관적이고, 친화적인 느낌의 버튼 사용 • 다양한 사용자 단말을 고려한 화면 구성 - 모바일, PC 등 단말기에 독립적인 최적화 화면 및 정보를 제공 - 확산형 UI/UX 프레임워크 프레임워크 메인 시안 3종 제시 - 반응형 웹 기술 적용 - 서비스로 제공되는 각 페이지에 대하여 사용자들의 접근과 메뉴별 이동이 편리 하도록 네비게이션을 구성 - 화면 UI 기획 및 디자인에 관련된 제반 사항을 발주기관과 긴밀한 협조를 통하여 시행토록 함 • 사용자의 스크린 사이즈별 유동적 디자인 적용 - 특정 해상도에 최적화된 디자인 지양 및 스크린 및 구성요소 크기는 CSS를 사용하여 지정 - 수평스크롤은 사용하지 않도록 설계(단, 출력용 조회 화면 등은 예외 가능) - 필요시 사용자의 스크린 사이즈별 유동적인 서비스 제공을 위한 서비스 대상 콘텐츠를 선정하여 발주처와 협의 후 확정 • 사용자 동작에 대한 확인 메시지 제공 - 삭제, 입력 정보완료 혹은 미완료 후 저장 등과 같이 사용자의 수행활동에 대한 확인 메시지 제공 - 시스템 및 프로그램 오류 발생 시 알람 메시지 제공 - 개인정보를 포함한 정보를 게시할 경우 알림 메시지 제공 • 등록, 오류 등 사용자 확인 메시지 제공 - 등록, 수정, 저장, 삭제와 같이 사용자와 시스템 간의 상호작용 활동에 대한 확인메시지를 제공하되, 표준 운영체제 환경에서 일반적으로 사용되는 표준 UI를 채택하여 구현 - 삭제, 입력정보 완료 혹은 미완료 후 저장 등 사용자의 수행 활동에 대한 메시지를 제공 등 활동에 대한 확인 메시지를 제공 | ▪ 사용자 인터페이스 설계서
SIR-003 | NFN-SIR-003-01 | 통합 UI, Cross Browser | • 통합 UI 개념 정의 - 전체 시스템 간 통일성을 부여하여 UI를 구성 - 부산광역시 등 다양한 수요기관의 자유도를 반영한 창의적 디자인 적용 - 화면 UI 기획 및 디자인에 관련된 제반 사항을 발주기관과 긴밀한 협조를 통하여 시행 - UI는 직관적이면서도 사용자의 효율적인 상호작용이 가능하여야 하며 다양한 사용자 요구 수용이 가능할 수 있도록 시스템의 유연한 변경이 가능하여야 함 • 사용자의 멀티플랫폼 및 멀티브라우저 지원 - 웹 표준 기반의 Client 표현기술을 적용하여, 일반사용자가 다양한 OS 플랫폼과 다양한 브라우저 환경에서 서비스 구현 - 브라우저에서 웹 페이지 깨짐 및 오작동 없이 구현 - 목표시스템 설계는 기 구축한 시스템을 포함한 통합사용 환경을 고려하여 최적화된 Cross Browser 환경과 구축방안 제시 | ▪ 사용자 인터페이스 설계서
SIR-004 | NFN-SIR-004-01 | 시스템 인터페이스 일반 | • 시스템 메뉴 구성 및 접근 방안 제시 - 시스템의 성능에 미치는 영향을 고려하여 갱신주기, 연계 어플리케이션 실행시간 등을 설정하여야 함 - 데이터 연계의 정확성을 위해 개발 및 테스트 환경을 구성하고 연계 어플리케이션의 기능적 정확성을 검증한 후 운영 시스템에 적용 - 사용자 또는 정보 증가 시에도 안정적인 성능을 제공하여야 하며 추가 라이선스 비용 등이 발생하지 않아야 함 | ▪ 시스템 인터페이스 설계서
SIR-005 | NFN-SIR-005-01 | 시스템 연계모듈 방안 | • 표준 연계모듈 사용 - 다양한 주체에게 구축시스템과 관련된 데이터를 온라인으로 제공할 경우 개방형 연계 기술을 활용한 모듈(API 등)을 제공 - 구축시스템 연계 시에는 발주기관의 표준 연계모듈을 이용 • 타 시스템 연계체계 설계 - 데이터 연계 시 시스템 성능에 영향(부하 등)을 주지 않도록 개발 - 외부 연계시스템은 해당 시스템 담당자와 협의하여 원활한 연계가 되도록 구축 • 시스템 연계 방안 제시 - 시스템은 사용자 이용이 편리하도록 웹 기반 구축 - 웹접근성, 호환성, 보안 관련지침 및 가이드라인을 준수하여 개발 - 연계 대상 시스템과 표준화 된 연계방안을 제시 - 표준 API 제공 및 타 시스템에서 용이하게 연계하여 사용 가능 • 표준연계모듈 사용 정의 - 본 사업을 통해 생산되는 시스템을 타 시스템(수직/수평/외부기관 포함)과 연계 시 발주기관의 표준연계 모듈을 이용하여 연계 • 기존 시스템 및 향후 시스템에 대한 연계 - 웹 표준화 기구(W3C)의 기준에 맞는 표준 XML 문서형식의 데이터 연동 - 콘텐츠 연계를 위한 연계표준 모듈을 개발 - 연계 표준가이드 작성 및 시범적용 | ▪ 시스템 인터페이스 설계서
SIR-006 | NFN-SIR-006-01 | 연계데이터 정합성 확보 | • 연계데이터 정합성 확보 개념 정의 - 기관별 연계 방식에 따른 각 유형별 정합성 확보 방안을 제시 - 데이터 누락을 방지하기 위해 각 연계 단계별 정합성 검증 방안 제시 • 연계데이터 정합성 확보 - 연계 대상 시스템과 원활한 연동이 이루어져야 함 - 과업에 제시한 사항을 구현하기 위해 기 도입된 시스템의 연동 및 업그레이드가 필요한 경우 사업수행자는 기 도입시스템 업체와 협의 하여 진행하여야 하며 이에 따른 제반사항 사업수행자가 전담해야 함 - 타 행정정보 시스템과의 연계 또는 관련 표준을 준수하여야 함 | ▪ 시스템 인터페이스 설계서
SIR-007 | NFN-SIR-007-01 | 시스템 정보 연계방안 제시 | • 연계대상, 연계범위, 연계방식, 연계주기, 연계건수 등 사업 추진 시 연계 관련 제반사항을 제시하되 구축단계에서의 적용은 발주기관과 협의 • 시스템의 성능에 미치는 영향을 고려하여 갱신주기, 연계 어플리케이션 실행 시간 등을 설정 • 정확성을 위해 개발 및 테스트 환경을 구성하고, 연계 어플리케이션 기능의 수행 정확도를 검증한 후 운영 시스템에 이관하여 시스템을 운영 • 사용자 또는 정보 증가 시에도 안정적인 성능을 제공하여야 하며 추가 라이선스 비용 등이 발생하지 않아야 함 | ▪ 시스템 인터페이스 설계서
SIR-008 | NFN-SIR-008-01 | 웹사이트 구현 시 준수 사항 | • 웹 표준 및 호환성 준수 - “전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부 고시)“에 따라 웹 표준 기술을 사용하여 호환성을 확보 - 사용자 단말기의 하드웨어 및 소프트웨어 환경이 다른 경우에도 동등한 서비스를 제공 받을 수 있도록 웹 호환성을 확보하여 구현 - 인터넷 익스플로어, 크롬 등 사용자 환경변화에 따른 서비스 이용 지원(2종 이상의 브라우저 호환성 지원) • 플러그인 배제 - “공공 웹사이트 플러그인 제거 가이드라인, 행정안전부”를 준용하여 플러그인(액티브X, 실행파일(EXE) 등)의 사용을 배제 • 웹 콘텐츠의 접근성 향상을 위한 기술적 규격을 국가표준인 "한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1, 과학기술정보통신부"을 준용하여 장애인, 고령자 등이 웹사이트에서 제공하는 정보나 서비스를 쉽게 이용할 수 있도록 웹사이트 접근 환경 및 수준 보장 • “행정공공기관 웹사이트 구축운영 가이드, 행정안전부”의 “[부록 4] 웹사이트 최적화를 위한 주요기법”을 참고하여 HTTP요청 수 최소화, Javascript, CSS 등 파일의 배치와 호출 최적화, 이미지 최적화 등을 반영하여 구축 | ▪ 시스템 인터페이스 설계서
DAR-001 | DAR-001-01 | 데이터 표준 준수 | • 행정안전부고시 “공공기관의 데이터베이스 표준화 지침”, “공공데이터 공통표준용어”, “공공데이터 관리지침“ 준수 • 행정표준관리시스템(code.go.kr)의 행정표준코드 준수 • 발주기관 “데이터 품질관리 지침”, 정보자원통합시스템(IRIS)에 등록된 표준단어, 도메인, 용어 준수 - 신규 용어가 있을 경우 발주기관과 협의 • 목표 시스템이 데이터 표준을 준수하기 위한 필수 산출물(공공기관의 데이터베이스 표준화 지침, 행정안전부고시 참고) - 표준용어정의서(서식 1) - 도메인정의서(서식 2) - 코드정의서(행정기관의 코드표준화 추진지침 참고) | ▪ 표준용어정의서 ▪ 도메인정의서 ▪ 코드정의서
DAR-002 | DAR-002-01 | 데이터베이스 구조 설계 | • 데이터베이스 운영 시 아래사항이 보장되도록 설계 - 무결성: 삽입, 삭제, 갱신 등의 연산 후에도 데이터베이스에 저장된 데이터가 정해진 제약조건을 항상 만족 - 일관성: 데이터베이스에 저장된 데이터들 사이나 특정 질의에 대한 응답이 처음부터 끝까지 변함없이 일정 - 회복: 시스템에 장애가 발생했을 떄 장애 발생 직전의 상태로 복구 - 효율성: 응답시간의 단축, 시스템의 생산성, 저장 공간의 최적화 - 보안: 불법적인 데이터의 노출 또는 변경이나 손실로부터 보호 - 확장: 데이터베이스 운영에 영향을 주지 않으면서 지속적으로 데이터를 추가 가능 • “요구분석 → 개념 설계 → 논리 설계 → 물리 설계 → 구현“ 단계 별 필수 산출물 제출(공공기관의 데이터베이스 표준화 지침, 행정안전부고시 참고) - 데이터 요구사항 명세서 - 논리데이터모델다이어그램(서식 3) - 엔터티 정의서(서식 4), 애트리뷰트 정의서(서식 5) - 데이터베이스 정의서(서식 6) - 물리데이터모델다이어그램(서식 4) - 테이블 정의서(서식 8) - 컬럼 정의서(서식 9) | ▪ 데이터 요구사항 명세서 ▪ 논리데이터모델다이어그램 ▪ 엔터티 정의서, 애트리뷰트 정의서 ▪ 데이터베이스 정의서(설계서) ▪ 물리데이터모델다이어그램 ▪ 테이블 정의서 ▪ 컬럼 정의서
DAR-003 | DAR-003-01 | 데이터 품질 진단 및 개선 | • 목표 시스템의 데이터의 일관성 확보 및 오류 데이터 검증을 위하여 “업무규칙 정의서(붙임 6)”를 작성·제출 - 단, 업무규칙 정의를 위한 대상 및 범위는 발주기관과 협의 • 목표 시스템 데이터 품질진단 - 데이터 값 진단 방법 및 일정을 사업 계획에 명시하고 수행 - 데이터 품질진단 규칙은 컬럼 단위, SQL 스크립트 형식으로 작성 - 데이터 품질진단 결과에 따라 오류데이터 개선방안을 제시 | ▪ 데이터 품질진단 계획서/결과서 ▪ 오류데이터 개선방안 ▪ 업무규칙 정의서
TER-001 | TER-001-01 | 테스트 일반사항 | • 초기 협의한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인한 요구사항을 테스트의 최종 베이스라인으로 간주 • 제공하기로 한 요구사항을 만족하는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트)을 통해 결과가 도출된 경우로 판정 • 테스트는 단위 → 통합 → 성능 → 인수 순으로 진행 • 테스트 계획서에는 테스트 목적, 주체, 일정, 대상, 절차/방법, 참여자별 역할과 책임, 준비사항(데이터 및 시나리오 등) 등을 포함 - 발생 가능한 상황을 면밀히 분석하여 실제 데이터(정상, 오류)를 입력하여 테스트를 실시 • 테스트 기간 동안 발견된 결함 수와 결함시간을 측정하여야 하며 테스트 기간 동안 발견된 결함은 99% 이상 조치 - 결함 제거율(%) : (결함처리완료건수 / 결함발생건) * 100 • 불가항력으로 인한 미조치 사항은 주관기관의 승인을 득해야 하며 결함에 대한 조치로 인하여 계획된 일정에 영향을 주어서는 안 됨 | ▪ 인수(발주기관) 테스트 계획서/결과서
TER-002 | TER-002-01 | 단위 테스트 | • 단위테스트는 목표 시스템이 요구정의·분석단계에서 도출된 요구 사항과 설계 사양을 만족시키는지 여부(개발완료 후)를 점검 • 단위테스트의 범위, 수행절차, 조직 및 역할, 일정, 시험환경 및 평가기준을 구체적으로 수립 • 단위테스트 시나리오별 처리절차, 수행데이터, 예상결과 등을 사전에 정의 | ▪ 단위테스트 계획서/결과서
TER-003 | TER-003-01 | 통합 테스트 | • 단위테스트가 완료된 프로그램들을 대상으로 통합테스트 계획에 따라 다음 사항을 검증 - 기능, 성능 등의 요구사항 및 설계사양 충족 여부 - 기능의 정상적 수행 여부 - 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치 여부 - 시스템의 접근권한 및 업무 권한에 대한 적절성 - 연계 및 이를 포함하는 업무 흐름 검증 • 웹 호환성, 웹 접근성 검증을 관련 점검 툴을 이용하여 점검하고 결과를 제출 • 결함 발견 시 원인을 추적하여 제거 | ▪ 통합테스트 계획서/결과서 ▪ 웹호환성, 웹접근성 점검 결과서
TER-004 | TER-004-01 | 성능 테스트 | • 성능 요구사항 충족 여부를 확인하고 부하 수준별 잠재적 영향도를 파악하기 위해 부하 테스트를 포함한 성능 테스트 실시 • 성능 테스트를 통해 사용자 화면 응답시간, 처리속도 등 성능 적정성 및 자원 가용성 등 검증 • 사전에 발주기관에 테스트 일정, 목적, 대상 범위, 성능 측정 지표(응답속도, 처리량, 처리속도 등), 테스트 수행 환경, 참여자 및 역할, 수행 절차, 사용 도구 등이 포함된 성능 테스트 계획서 제출 • 부하 테스트 - 단위 별로 부하 테스트 계획을 수립 후 결과에 따라 조치 - 부하 테스트 도구를 통한 부하 테스트를 직접 수행하는 것이 원칙이나 전문 업체에 위탁할 수 있으며 관련 비용은 제안사가 부담 | ▪ 성능테스트 계획서/결과서(조치결과 포함) ▪ 부하테스트 계획서/결과서(조치결과 포함)
TER-005 | TER-005-01 | 인수를 위한 사용자 테스트 | • 개발 완료 후 최종 산출물 및 테스트(단위, 통합, 성능) 결과물을 첨부하고, 운영 이관이 끝난 후 인수테스트를 요청 • 사용자 승인을 위한 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 검수기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술하여 계획을 수립 • 요구사항별 적합/부적합 판정을 할 수 있도록 요구사항별 테스트를 수행할 수 있어야 하며 이에 따른 테스트 데이터를 준비 • 발주기관과 협의하여 인수테스트를 계획하고 인수테스트를 이행하기 위하여 필요한 모든 조력을 제공 • 테스트 과정에서 발견된 하자 사항은 보완 후 테스트 재실시 | ▪ 인수테스트 계획서/결과서
SER-001 | SER-001-01 | 정보보안 일반사항 | • 제안사는 사업 전체에 대하여 개인정보 등 중요 데이터 등 정보 누출, 웹사이트 등 응용프로그램 보안, 공간정보 보안, 외주용역 인원보안 등 구체적인 정보보호계획 및 방안을 제시 | ▪ 보안계획서
SER-002 | SER-002-01 | 정보보안 규정 준수 | • 제안사는 아래 정보보안 규정을 준수하여야 함 - 국가정보보안 기본지침(국가정보원) - 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부) · 제50조(소프트웨어 개발보안 원칙) · 제51조(소프트웨어 개발보안 활동) · 제52조(보안약점 진단기준) · 제53조(보안약점 진단절차) - 개인정보 보호법(개인정보보호위원회) - 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회) - 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회) - 개인정보 영향평가에 관한 고시(개인정보보호위원회) - 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(과학정보통신부) · 제44조의7(불법정보의 유통금지 등) - 정보보안업무지침(한국국토정보공사) - 공간정보 보안업무지침(한국국토정보공사) - 외주 용역사업 보안특약 조항(붙임 7) • 위 규정 외에도 정부 및 발주기관이 제정·공표한 규정을 준수하여야 하며 사업기간 동안 변경될 경우 변경된 규정을 준수 • 사업 중 또는 종료 후라도 국가정보원 등 관련 기관으로부터 보안 문제가 있다고 지적될 경우에는 반드시 해결책을 강구하고 조 | ▪ 보안점검문서
| SER-002-02 | 관리적/물리적/기술적 보안대책 | 1. 관리적 보안대책 가. 참여인원에 대한 보안관리 1) 용역사업 수행 前 용역사업 참여인원에 대해 법적 또는 발주기관규정에 따른 비밀유지 의무 준수 및 위반시 처벌내용 등에 대한보안교육 실시 2) 사업수행과 관련하여 용역업체의 과오로 보안사고가 발생한 경우,외주 용역사업 보안특약 조항에 따라 처리 3) 하도급 또는 공동수급 사업인 경우 사업자간 계약내용에 원래 사업계약 수준의 보안준수사항 및 비밀 유지조항 포함 ※ 하도급 또는 공동수급 계약인 경우에도 하도급업체 대표자명의 서약서 및 참여인력 서약서도 징구 4) 보안교육 완료 후 참석자명단, 대표자명의 서약서, 참여인원 서약서 징구하여 정보자원 통합시스템(IRIS)에 등록※ 대표자명의 서약서는 ‘직인’, 서약서 및 참석자 명단은 자필 서명 필요 5) 사업 수행 도중 퇴사 등 인력 교체 시에는 자료 회수, PC 포맷, 확약서 징구 등 종료단계의 보안관리 수행사항 준수(종료단계 참고)하고 관련 증빙자료는 정보자원통합시스템(IRIS)에 등록 6) 사업 수행에 사용할 단말기(PC 등) 정보를 용역사업 단말기현황에 작성하여 정보자원통합시스템(IRIS)에 등록 나. 보안 위규 관리 1) 사업 수행업체가 보안정책을 위반하였을 경우 아래 모든 조치를 수행하고, 처리 단계별 진행상황을 정보보안담당관에게 보고 ① 보안관련 위반시 경위 확인 ③ 재발방지대책 강구 요구 ② 보안위규 처리기준에 따라 조치 ④ 보안조치 이행여부 점검 2. 물리적 보안 가. 사무실·장비 보안관리 1) 용역사업 수행 장소는 공사 내 시건장치와 통제가 가능한 공간을 사용하거나, CCTV․시건장치 등 비인가자 출입통제 대책이 마련된 외부 사무실 이용 2) 용역사업장 외부인 출입 시 출입관리대장 작성, 최종 퇴실자는 자체 보안점검 후 퇴실일지 작성 ­ 개발서버 이용 시 미사용 USB포트는 포트락으로 물리적 봉쇄 하고 키보드 및 마우스는 보안스티커를 이용하여 봉쇄 3) 외부사업장의 노트북은 열쇠용 시건장치를 이용하여 반출입을 통제하고 열쇠는 공사담당자 관리 나. 용역사업자 외부인 출입관리 1) 용역사업장 외부인 출입 시 출입관리대장 작성, 최종 퇴실자는 자체 보안점검 후 퇴실일지 작성 3. 기술적 보안대책 가. 용역 보안 1) 공사 사업담당자는 계약 후 용역사업 수행 참여인원에 대해 법적 또는 발주기관 규정에 따른 비밀유지 의무 준수 및 위반 시 처벌 내용 등을 포함한 착수단계 보안조치에 대한 교육 후 증빙자료를 정보자원통합시스템(IRIS)에 등록 2) 사업종료 시 용역관련 제반자료 및 산출물 등을 일체 보관하지 않는다는 대표명의 확약서 징구 및 위규 시 제재방안 마련 ※ 보안교육은 사업 인원 전체 참석하여야 하며, 증빙사진 및 서약서 제출 시 인원수에 대한 확인 필수 착수단계 보안조치 완료단계 보안조치 1. 서약서 - 대표명의, 참여인원(전체) 2. 참석자명단 3. 보안교육 증빙사진 4. 보안점검(컴퓨터, 망분리, 시건장치 등) 5. 단말기 현황 자료 제출(별지 15) 1. 산출물 등 자료회수 조치 2. 컴퓨터, 개발서버 등 완전삭제 3. 확약서 징구 4. 인계인수대장 제출 - 서식은 정보화용역사업 가이드라인 참고 - 서약서 및 확약서는 공동수급, 하도급업체 모두 포함(대표명의, 참여인력) - 완전삭제는 전용프로그램 이용 필수(가이드라인 참고) 3) 계약서 등에 명시한 누출금지 대상정보를 용역업체에 제공 시 자료 인계인수대장을 작성(인계자·인수자가 자필 서명)하고, 사업 완료 시 관련자료 회수 및 대장 IRIS 등록 4) 인가받지 않은 USB메모리 등의 휴대용 저장매체 사용을 금지하며 산출물 저장을 위하여 휴대용 저장매체가 필요한 경우 정보보안 담당관 승인 하에 사용 5) 외부에서 공사 내부 시스템 원격접속 금지 6) 외주 용역사업관련 정보시스템 관련 보안특약 및 보안위반 처리 기준 등 을 준용하여 보안관리 수행 7) 사업 참여인원에 대해 법적 또는 발주기관 규정에 따른 비밀유지 의무 준수 및 위반시 처벌내용 등에 대한 교육 ※ 누출 금지 대상정보 누출 시 부정업자 제재조치 등에 대한 교육 병행 8) 용역사업장 전산망에서 P2P, 웹하드 등 인터넷 자료공유 사이트 로의 접속 금지 9) 용역사업 수행 장소는 발주기관 내 시건장치와 통제가 가능한 공간을 이용하거나 CCTV, 시건장치 등 비인가자 출입통제 대책이 마련된 외부 사무실 이용 10) 장비 반출입 보안관리 - 용역업체PC, 노트북 등 장비 반입 시 정보보안담당자 승인 하에 최신 백신프로그램으로 악성코드 감염여부 점검 실시 - 용역업체 노트북, PC 반출은 불가하며, 특별한 사유가 있는 경우 정보보안담당관의 승인 및 완전삭제 후 반출 11) 용역사무실 Wi-Fi 등 무선 인터넷 사용금지 12) 사업 착수시 노트북, 사용자 PC 등은 반드시 포맷후 반입해야 하며, 사업 종료시에는 반드시 포맷후 반출할 것 나. 서버 보안 1) 서버 내 저장자료에 대하여 업무별ㆍ자료별 중요도에 따라 개별 사용자의 접근권한 차등 부여 2) 개별사용자별 자료 접근범위를 서버에 등록하여 인가여부를 식별하도록 하고 인가된 범위 이외 자료 접근통제 3) 서버 운용에 필요한 서비스 포트 이외 불필요한 서비스 포트 제거 및 관리자용 서비스와 개별사용자용 서비스 분리ㆍ운용 4) 관리자용 서비스 접속시 특정 IP주소가 부여된 관리용 단말기 지정ㆍ운용 5) 서버 설정 정보 및 저장자료에 대한 정기적 백업 실시 6) 데이터베이스에 대하여는 개별사용자의 직접 접속 차단, 개인정보 등 중요정보 암호화 등 데이터베이스별 보안조치 실시 7) 서버 설정 정보와 저장자료의 절취 및 위ㆍ변조 가능성 등 보안취약점을 점검ㆍ보완(연 1회 이상) | ▪ 보안서약서 ▪ 보안확약서
SER-003 | SER-003-01 | 개인정보보호 유·노출 예방 | • 목표 시스템에서 처리(수집‧생성‧저장‧가공 등)되는 과정에서 개인정보가 노출유출‧변조‧위조 또는 훼손되지 않도록 개인정보보호법 등 관련 규정을 준수하여 기술적‧관리적‧물리적 안전조치를 취하는 등 개인정보가 보호될 수 있도록 구축 - 개인정보를 저장할 경우 암호화 적용 - 개인정보 및 민감 정보 송수신 시 통신 구간에 대한 암호화 적용 - 개인정보, 비밀번호 등 보안이 요구되는 정보는 하드코딩 금지 - 서비스를 제공하는 전 구간에 사용자 인증 및 암호화 표준 적용 등 • 게시판이나 첨부파일 등을 통하여 개인정보가 노출‧유출되지 않도록 필터링 기능을 구현하여 개인정보의 등록이나 게재 차단 | ▪ 보안점검문서
SER-004 | SER-004-01 | 웹사이트 등 응용프로그램 보안 | • 목표 시스템 개발 시 “소프트웨어 개발보안 가이드, 시큐어 코딩 가이드(행정안전부)”를 준용하여 개발하고 자체 코딩규칙 마련 등 소프트웨어 개발보안 적용 절차 및 방법 등을 마련하고 참여인력이 숙지·준수(소프트웨어 개발보안 적용 계획서 제출) • 목표 시스템 구축 시 운영체제 패치, 불필요한 서비스 제거 또는 비활성화, 논리적인 위치 고려하고 시스템‧네트워크‧DBMS의 보안설정 등 보안 취약점 등을 사전에 점검하고 조치 - “행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 [별표3](소프트웨어 보안약점 기준)”의 보안약점이 없도록 소프트웨어 개발 - 통합테스트 시 목표 시스템의 정보보안 취약점을 점검하고 “정보시스템 보안취약점 점검 및 시정 조치 결과서”를 검수 시 제출 ※ 소프트웨어 보안약점 진단가이드(행정안전부) 준용 • 데이터 전송 시 암호화 통신이 될 수 있도록 SSL(Secure Sockets Layer)인증서를 설치·구축 • 정보보안 및 안정성을 위하여 개발시스템은 반드시 운영시스템과 분리하고 폐쇄 및 보안이 강화된 네트워크상에서 구축 | ▪ 소프트웨어 개발보안 적용 계획서/결과서 ▪ 정보시스템 보안취약점 점검 및 시정 조치 결과서
SER-005 | SER-005-01 | 인력 보안 관리 | • 제안사는 정보보안업무지침(한국국토정보공사) 및 외주 용역사업 보안특약 조항(붙임 7)을 준수하여야 함 • 참여인원에 대한 보안관리 - 사업 참여인원에 한하여 자필서명이 들어간 보안서약서를 제출해야 하며 제안사 대표는 사업 참여인원 전원에 대한 보안상 총괄책임을 짐 - 발주기관는 사업 참여인원에 대해 비밀유지 의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시할 수 있으며, 제안사는 이에 응하여야 함 - 사업참여자가 교체되거나 사업 참여자 이외의 자에게 부득이한 사정으로 성과품 등 관계 자료를 취급하게 해야 할 경우에는 반드시 보안각서를 징구 후 취급하도록 하여야 함 - 사업수행 중 사업참여자를 교체할 경우에는 인계인수를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에 방지하여야 하며, 발주처의 확인을 받아야 함 - 제안사는 용역사업 수행 중 공사에서 실시하는 정기·불시 보안점검에 성실히 임하여야 하며 보안점검 시 지적사항은 “계약 상대자 보안 규정 위반 처리기준”에 따라 처리한 후 보안위약금 부과기준에 따라 처리함 - 제안사와 사업 참여인원은 보안준수사항을 위반하여 발생하는 모든 민·형사상 책임 및 그에 따른 유·무형의 손해에 대하여 모든 책임을 져야 함 | ▪ 보안서약서
SER-006 | SER-006-01 | 데이터‧문서 보안 관리 | • 업무별, 데이터별 중요도에 따른 접근권한의 차등 부여방안 마련 • 보안사항의 누설과 관련 자료의 도난, 분실, 기타 손괴 등을 방지하고 제반 보안사항의 조치를 강구 또는 감독하기 위하여 사업수행자는 정‧부 보안책임자를 지정‧관리하여야 함 • 작업 장소를 제한구역으로 지정하여 외부인의 출입을 금하도록 하고 정규직원에 한해 업무를 수행하게 해야 하며, 성과품 작업 시에는 참여인원을 최소화하여 업무를 수행하여야 함 • 본 사업수행과 관련된 자료 및 정보는 본 사업 이외의 여타 목적을 위해 사용될 수 없으며, 발주처의 서면승인 없이 타인에게 제공 또는 대여하거나 외부에 공개할 수 없음 • 사업의 보안유지를 위해 자료보관함은 별도로 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분관리하고 보관함 관리를 위한 정·부책임자지정 • 사업수행 과정에서 자문회의 등 회의 자료에 본 사업내용이 포함될 경우에는 배포선을 감안하여 필요한 부수만 최소한으로 생산하여야 하며, 동 회의 시 사용한 자료와 과업수행 상 발생한 원지, 폐지 등의 자료는 정‧부 보안관리 책임자 책임 하에 완전 회수‧소각하여야 함 • 사업수행자는 사업수행과정에서 발생한 각종 자료와 성과품을 발주처의 검토 이후 전부 납품하고, 사업종료 시 정보보안담당자의 입회하에 사업 관련 자료를 완전 폐기 또는 반납하여야 함 • 성과품을 추가로 인쇄하여 보관할 수 없으며, 과업완료 후 성과품 배부 및 보관시에는 반드시 사본번호를 부여 • 비밀 또는 대외비로 분류된 성과물을 인쇄하고자 할 경우에는 과업수행 과제담당관 입회하에 정부 비밀취급인가 업체에서 발간하여야 하며, 성과품에는 발간근거를 명시(업체명, 인가근거, 참여자, 발간일자)하여야 함 • 용역사업 수행으로 인하여 대내‧외적으로 알게 된 내용 및 자료를 누설‧유출하거나 임의로 사용하여 국가가 손해를 입었을 경우에는 해당 손해에 대한 배상책임을 질 수 있음 | ▪ 보안점검문서
QUR-001 | QUR-001-01 | 시스템 신뢰성 | • 연중 무중단 서비스 제공을 위한 품질 보장 - 목표 시스템은 1일 24시간, 365일 상시 운영 가용성을 보장 - 모든 페이지(채널)에 동일한 결과를 생성하고 구현 - 시범 운영기간 동안 발견된 결함 수와 결함의 지속 시간 측정 - 결함의 지속시간이 장시간 길어지는 경우 비상 대책을 수립 후 보고 - 발견된 결함은 시스템 오픈 이전에 모두 조치한 후 서비스 오픈 | ▪ 품질보증 계획서
QUR-002 | QUR-002-01 | 장애대응을 위한 백업절차 마련 | • 목표 시스템의 장애 시 신속한 대응을 위하여 백업 절차를 마련 • 장애 발생 시 조치 방안을 제시 - 복구할 수 없는 자료의 손실로 이어질 수 있는 오류를 방지하기 위한 통제 방안 - 오류가 발생하는 즉시 사용자에게 관련 메시지를 공지하고 즉시 처리할 수 있는 비상 대책 방안 | ▪ 장애대응 매뉴얼(백업 계획 포함)
QUR-003 | QUR-003-01 | 프로그램의 용이성 보장 | • 사용성 확보 방안 제시 - 시스템의 관리·운영에 필요한 관리자 및 사용자 매뉴얼 제공 - 사용 지원을 위한 조직, 방법, 절차, 내용 등을 제시 • 사용 편의성 제공 - 기능 이해도 : 자주 찾는 콘텐츠 순으로 찾기 쉬운 위치에 배치하는 등 정보접근의 편의성을 개선하고 시스템에서 제공하는 모든 기능에 대해 사용자 매뉴얼에서 정보를 제공 - 인터페이스 이해도 : 시스템에서 제공하는 인터페이스 기능과 방법을 초급자라도 쉽게 운영할 수 있는 직관적인 인터페이스로 제작하고 관리자 매뉴얼에 포함 | ▪ 사용자/관리자 매뉴얼
QUR-004 | QUR-004-01 | 상호 운영성 및 신뢰성 | • 상호 운용성 요구사항 정의 - 목표시스템은 본 사업과 관련된 정보시스템 및 기술표준과의 상호 운영성을 확보 - 시스템 인터페이스 요구사항 및 어플리케이션과 정보간의 상호작용을 하는 기능은 기능 구현의 정확성뿐만 아니라 정보의 무결성, 데이터 정합성을 보장 • 신뢰성 및 이식성 보장 - 시스템 인터페이스 요구사항은 기능 구현의 정확성뿐만 아니라 정보의 무결성, 데이터 정합성을 준수 - 시스템은 통상적인 운영시간 동안 가용성을 보장하여야 하며 시스템 조건이 무엇이든지 간에 모든 채널에 동일한 자료 및 결과를 생성하고 인도
COR-001 | COR-001-01 | 관련 규정 준수 | • 제안사는 본 사업을 수행함에 있어 관련 법령 및 규칙, 지침, 표준 등을 준수해야 함 • 정보시스템 및 웹사이트 구축 - 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 운영 지침(행정안전부) - 행정·공공기관 웹사이트 구축·운영 가이드(행정안전부) - 행정기관의 코드표준화 추진지침(행정안전부) - 표준 프레임워크 적용 가이드라인(행정안전부) - 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1(과학기술정보통신부) - 전자정부 웹사이트 UI・UX가이드라인(행정안전부) - 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부) • 모바일 서비스 - 대국민 모바일 서비스 구축 가이드라인(행정안전부) - 모바일 대민서비스 보안취약점 점검 가이드(행정안전부) - 모바일 표준프레임워크 적용 가이드라인(행정안전부) - 모바일 서비스 사용자 인터페이스 설계 지침(행정안전부) - 모바일서비스 사용자인터페이스 가이드라인(행정안전부) • 정보보안 - 행정기관 정보시스템 접근권한 관리규정(행정안전부) - 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부) - 홈페이지 취약점 진단‧제거 가이드(한국인터넷진흥원) - 웹사이트 SW(웹) 개발보안가이드(행정안전부) - 소프트웨어 보안약점 진단가이드(행정안전부) • 개인정보보호 - 개인정보보호 지침(행정안전부) - 웹사이트 개인정보 노출방지 가이드라인(행정안전부) - 개인정보의 안전성 확보조치 기준(행정안전부) • 관련 규정이 사업기간 중 변경되거나 새로 시행될 경우 변경된 규정 반영(단, 반영 시점을 고려하여 발주기관과 협의) | ▪ 개발지침표준정의서
COR-002 | COR-002-01 | 기술적용계획표 및 결과표 작성 | • 발주기관에서 작성한 기술적용계획표를 검토하고 사업자 관점의 기술적용계획표를 작성하여 제출 - 특정 기술에 종속되지 않는 개방형 기술로 구현하도록 검토 • 확정된 기술적용계획표에 따라 표준기술을 적용하고 검수 전 기술적용결과표를 작성하여 제출 | ▪ 기술적용 계획표/결과표
PMR-001 | PMR-001-01 | 프로젝트 관리방법론 제시 | • 위험관리, 품질관리, 일정관리, 자원관리, 형상관리 등 프로젝트 관리 방법론을 통한 체계적인 사업 관리 방안을 제시 - 범정부EA 포털의 프로세스 준수 및 관련 자료를 등록 할 수 있어야 함 • 사업수행계획, 공정관리계획은 수행 절차에 따른 전체 추진일정과 세부 추진일정을 제시 • 개발의 완성도를 높이기 위해서 프로젝트 착수에서 종료까지 체계적으로 프로젝트를 관리(관리도구 이용 등)해야 함 - 개발이 체계적으로 추진되도록 각 개발 단계별 활용할 도구(분석 및 설계 도구, 개발도구 등)와 기법의 적정성을 제시 • 원시자료를 이용하여 사업을 수행하고자 할 때에는 지적소유권(저작권) 여부를 확인하고 사용 • 프로젝트의 목표관리, 진도관리, 변경관리, 성과관리 등 프로젝트 수행 과정상 에서의 문제점 및 위험요소 등을 위해 정기 또는 비정기적으로 수행하는 보고체계를 계획하고 수행 • 테스트 개발을 위한 서버는 발주기관과 협의하고 제공 사업 수행 시 프로그램 소스의 버전 관리 및 백업자료, 문서자료를 보관 할 수 있도록 개발환경 구축 | ▪ 프로젝트 관리 계획서/결과서
PMR-002 | PMR-002-01 | 프로젝트 일정관리 | • 사업수행 일정관리 방안 제시 - 일정관리를 통해 프로젝트의 세부 작업 분할구조(WBS)와 단계 별 산출물을 명확히 제시 - 추진 일정은 전체 일정과 세부 일정으로 구분하여 작성 - 사업수행에 있어 일정지연 등 위험 관리 방안 제시 - 프로젝트 추진과정에서 요구되는 진척/위험/변경사항의 관리방안 및 지속적으로 문제를 파악 관리할 수 있는 방안 제시 • 주·월간 보고는 수행 시 주관기관과 일정 협의에 의하여 변경 가능하고, 원활한 유지관리를 위해 필요 시 비정기적인 보고를 요청할 수 있음 * 보고회 관련 내용은 「디지털트윈 시범구역 조성사업」의 보고회와 함께 진행될 수 있음 • 계약일로부터 사업완료일까지 착수일 기준 사업수행계획서에 제시된 사업수행 절차에 따른 현재의 구체적인 공정 및 진행상황, 업무 추진 상 문제점 및 대안방안 등에 대한 주간·월간보고서를 제출 - 월간보고서는 대면 또는 비대면 화상회의를 통한 구두 보고 포함 - 정기·비정기 회의시 회의록 작성 포함 • 개발 성과 운영 이관은 사업 종료 2개월 전부터 계획서를 제출하고, 사업종료 1개월 전 운영 이관을 완료 | ▪ 주/월간 업무보고서 ▪ 중간/완료 보고 자료
PMR-003 | PMR-003-01 | 요구사항 관리방안 제시 | • 요구사항 관리 방안 - 사업자는 기능/비기능 요구사항을 빠짐없이 관리하고, 각각의 요구 사항이 분석, 설계, 시험단계 등 개발 전 단계의 관련 산출물에 반영 여부를 확인할 수 있도록 관리(요구사항 추적)하여야 함 • 실무부서 요구사항 분석 방안 제시 - 발주기관 실무 부서의 요구사항 분석을 위한 설문 조사 또는 인터뷰 수행 방안 제시 - 요구사항 분석 결과에 대해 실무 부서와 협의하여 반영 여부 결정 | ▪ 요구사항 정의서
PMR-004 | PMR-004-01 | 위험관리 방안 제시 | • 보안, 일정지연, 품질저하에 따르는 예산초과 등 리스크 발생을 사전 예방하고 발생 시 사후 대처방안을 제시 • 프로젝트 추진 과정에서 요구되는 진척/위험/변경사항의 관리 방안 및 지속적으로 문제를 파악 관리할 수 있는 방안 제시 • 데이터 통합 및 이행시 누락 데이터 방지 계획을 기술적으로 제시 • 성능상 문제 등으로 SW가 변경되는 경우에 대한 사후 대응방안을 구체적으로 제시하여야 함 • 본 사업의 수행 시 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항의 상세화 과정에서의 리스크 관리 등 각종 위험에 대한 통제 및 리스크 관리 방안을 제시하여야 하며, 지속적으로 문제를 파악 관리하고, 조치사항에 대하여 추적할 수 있는 방안을 제시해야 함 • 긴급한 이슈사항이나 위험요소에 대해서 수시 보고 및 회의 진행을 할 수 있는 통제 방안을 제시해야 함 | ▪ 위험관리계획서, 위험 및 이슈 관리 대장
PMR-005 | PMR-005-01 | 개발환경 구성 | • 개발서버 및 장비 - 개발을 위한 개발전용 인프라는 발주기관에서 제공하고 사업 수행에 필요한 S/W, 장비 등은 제안사가 준비 - 사업 종료 시에는 최종개발 소스 및 빌드 환경을 발주기관 개발 서버에 구성하여야 함 • 저작권 - 계약자가 사업 진행 동안 사용할 도구는 저작권법 등 발주자와 소프트웨어 관리 규정에 적합하여야 하며, 불법 소프트웨어 사용과 관련하여 발생하는 문제에 대해서는 용역사가 모든 책임을 짐 | ▪ 구축된 개발환경
PMR-006 | PMR-006-01 | 구축 시스템에 대한 검수 | • 검수 조건 - 검수 요청 및 검수계획서에 따라 시작하고 완료 통보 문서로 종료 - 계획서는 일정계획, 구축 및 검사 담당자, 검수대상 산출물 제시 - 구축완료 후 프로젝트 진행 과정 중에 생산된 중간단계 자료와 이력관리 DB, 최종 산출물 목록은 누락 없이 제출 • 검수계획서 필수 포함 내용 - 제안요청서, 제안서, 사업수행계획서, 사용자 요구 분석서를 통합한 요구내용 적용 여부, 적합 여부를 확인할 수 있는 체크리스트 및 상호 필요한 준비사항, 요소별 산출물을 명시 • 검수 시행 - 최종 납품된 산출물 상태에서 기술검사 결과와 업무수행성 검사 수행하며 기존 계획과 일치하지 않는 경우 지체 없이 보완 후 재검사를 받아야 함 | ▪ 검수요청서(검수계획서 포함)
PMR-007 | PMR-007-01 | 본 사업에 대한 EA 정보 현행화 | • 용역수행업체는 요구사항·인력·공정·이슈·산출물 관리 등 사업수행 과정의 각종 산출물을 공사 정보자원통합시스템(IRIS)에 등록하고 보고 • 정보자원통합시스템(IRIS)에 최종 산출물 등록 여부를 검수 항목에 포함 • 등록된 산출물 완전성 검증을 위하여 검수 단계에서 정보화총괄부서의 확인을 요청하여야 함 | ▪ IRIS 산출물 등록 여부
PMR-008 | PMR-008-01 | 산출물 | • 단계 별로 제출시기에 맞게 산출물을 제출하고 아래 산출물 제출 시 보고회를 개최(보고회 방식은 발주기관과 협의)하고 보고서 제출 및 보고회 개최 시기는 제안서에 명시 - 요구사항 분석 보고서 - 목표 정보시스템 설계 보고서 - 목표 정보시스템 테스트 계획서 - 완료보고서 • 제안사는 검수요청 시 일반적인 방법(정통법)으로 SW개발비 산정 후 제출(SW사업 대가산정 가이드 참고, 한국소프트웨어산업협회) • 단계 별 산출물 리스트는 발주처와 협의 하여 조정할 수 있다. • 단계 별 산출물 리스트 | ▪ 계획된 일정에 맞추어 각 산출물 제출 및 준공 후 보완된 산출물 1식 제출
PMR-009 | PMR-009-01 | 소스코드 및 산출물 형상관리 | • 「부산시 디지털트윈플랫폼 CI/CD 기반 관리체계」에 전체 코드베이스 등록 • 개발도구, 전자정부프레임워크, 미들웨어, 라이브러리, 개발 소스코드 등을 포함하는 전체 ‘개발환경’을 「PMR-005」에서 명시한 개발전용 서버에 등록하고 소스코드 변경 시 갱신 • 소스코드 빌드는 개발전용 서버에서 수행하고 배포를 위하여 공사에서 제공하는 통합 배포서버(Jenkins) 활용 | ▪ 소스코드
PSR-001 | PSR-001-01 | 교육지원 | • 교육은 프로젝트 착수 시부터 지속적으로 실시해야 하며 체계적이고 효율적인 교육을 위해 교육훈련에 대한 계획서를 작성하여 제시 - 교육일정, 지역 및 과목, 교육대상 및 인원, 소요비용(유상/무상) 등 • 교육에 따른 교재 및 소요경비는 주관사업자가 지원하는 것을 원칙으로 하나 부득이한 경우 발주기관과 협의하여 조정 가능 • 제안 요청서에 명시되지 아니한 교육과정이라도 본 시스템 운영에 필요한 교육을 발주기관에서 요구할 경우 이에 응하여야 함 • 일정, 장소, 내용, 교재 등 기타 제반사항은 발주기관과 협의하여 결정 | ▪ 교육 계획서/결과서
PSR-002 | PSR-002-01 | 기술이전 | • 시스템 개발 및 운영에 필요한 내용으로 시스템의 운영, 감시 및 보안, 비상복구 방법 등 시스템 구성방법 및 장애 대처 방법, 기타 운영에 관한 사항 등 시스템 운영 직원의 자체 유지관리 능력 배양을 위한 기술 이전 계획을 제시 | ▪ 기술이전 계획서/결과서
PSR-003 | PSR-003-01 | 무상 하자보수 | • 하자보수 책임기간은 검수완료일로부터 12개월 • 제안사는 구축 시스템이 안전성 있게 유지될 수 있도록 하자보수 계획을 상세하게 제시 - 시스템의 안정성 및 신뢰성 확보와 장애시간을 최소화하기 위하여 시스템을 단위 요소기술과 기능으로 구분하여 세부 계획 제시 • 하자보수 지원은 발주기관의 근무시간을 기준으로 하되 정상적인 운영이 불가한 상황이 발생하는 경우 야간시간/휴일에도 지원 | ▪ 무상하자보수 계획서
Note on C5: disc: (기능구분)–(업무ID)–(Serial-No(3자리)) 기능 구분은 기능(SFR), 비기능(NFR)로 구분한다. 기능구분 + 대분류 + 중분류 + 소분류
Note on E5: disc: 해당 요구사항에 대한 정의, 요구사항 수집 결과 중 주요 사항 요약
Note on G5: disc: 담당PL
Note on H5: disc: 요구사항 관련자 또는 팀명 기술
Note on I6: disc: 공백: 변경없음 추가: 요구추가 변경: 내용변경 삭제: 요구삭제
Note on L6: disc: 변경 근거 및 이력 미수용시 사유와 근거